## Basisdaten
Projektplan (Gantt-Chart)
Basisinformationen |  | Projektteam
Projektname | Beispielprojekt ABCD | Name | Email | Telefon
Projektleiter | Max Mustermann | Christian | christian@myfirma.de | 0100-7682378
Startdatum | 2019-08-27 | Claudia | claudia@myfirma.de | 0100-7682379
|  | Manfred | Manfred@myfirma.de | 0100-7682380
|  | Martin | Martin@myfirma.de | 0100-7682381
|  | Sandra | Sanda@myfirma.de | 0100-7682382
|  | Petra | Petra@myfirma.de | 0100-7682383
Kurzanleitung:
Tragen Sie zunächst Ihre generellen Projektdaten auf dieser Seiten ein. Bei Bedarf können Sie die Projektteam-Tabelle erweitern.
Pflegen Sie dann Ihre Arbeitspakete mit dem entsprechenden PSP-Code ein. Gehen Sie hierbei wie folgt vor:
  Wenn Sie einen Meilenstein oder ein übergeordnetes Thema haben, nutzen Sie das graue Feld und vermerken den Namen (Falls Sie einen neuen Oberpunkt benötigen, kopieren Sie am einfachsten eine bestehende graue Zeile).
  Wenn Sie ein Arbeitspaket anlegen, füllen Sie zunächst das PSP-Element aus. Beschreiben Sie dann die Aufgabe und wählen Sie den Bearbeiter aus Ihrem Team. Vermerken Sie dann Startdatum und Dauer der Aufgabe. Das Enddatum wird automatisch berechnet.
  In der Freitext-Spalte Kommentar können Sie Beschreibungen, Abhängigkeiten oder Kommentare vermerken.
  Unter Fortschritt können Sie pro Aufgabe den Fergstellungsgrad in Prozent vermerken. Der Fertigstellungsgrad der Phase (Wert auf grauem Hintergrund) wird automatisch berechnet.
  Wenn Sie bereits mit in Ihrem Projekt sind, können Sie die Anzeige des Projektplanes verschieben. Passen Sie hierzu lediglich den Wert des Feldes "Start der Anzeige in Projektwoche" auf die gewünschte Woche seit dem Projektstart aus.
  Das schwarze Feld "Frühestmögliches Enddatum" prognostiziert das schnellstmögliche Ende Ihres Projektes.
Blaue Balken repräsentieren die Dauer des Arbeitspaketes. Die überlagerte orange Farbe den abgerundeten Fertigstellungsgrad. Das aktuelle Datum wird durch eine vertikale Linie verdeutlicht.
Fall Sie den Plan erweitern möchten, können Sie dies einfach über die Kopierfunktion von einzelnen Zeilen tun.
Diese Excel-Vorlage ist für die Vorwärtsplanung mit festgelegten Startterminen konzipiert. Eine Rückwärtsplanung ist nicht möglich.

## Projektplan
Beispielprojekt ABCD
Start der Anzeige in Projektwoche
| Projektleiter | Max Mustermann
| Projektstart | 2019-08-27 |  |  |  | 1
| Heutiges Datum | 2019-09-24 | [5 empty] | Woche 1 | [6 empty] | Woche 2 | [6 empty] | Woche 3 | [6 empty] | Woche 4 | [6 empty] | Woche 5 | [6 empty] | Woche 6 | [6 empty] | Woche 7 | [6 empty] | Woche 8 | [6 empty] | Woche 9 | [6 empty] | Woche 10 | [6 empty] | Woche 11 | [6 empty] | Woche 12 | [6 empty] | Woche 13 | [6 empty] | Woche 14 | [6 empty] | Woche 15 | [6 empty] | Woche 16 | [6 empty] | Woche 17 | [6 empty] | Woche 18 | [6 empty] | Woche 19 | [6 empty] | Woche 20 | [6 empty] | Woche 21 | [6 empty] | Woche 22 | [6 empty] | Woche 23
| Frühestmögliches Enddatum | 2019-11-13 | [5 empty] | 2019-08-26 | [6 empty] | 2019-09-02 | [6 empty] | 2019-09-09 | [6 empty] | 2019-09-16 | [6 empty] | 2019-09-23 | [6 empty] | 2019-09-30 | [6 empty] | 2019-10-07 | [6 empty] | 2019-10-14 | [6 empty] | 2019-10-21 | [6 empty] | 2019-10-28 | [6 empty] | 2019-11-04 | [6 empty] | 2019-11-11 | [6 empty] | 2019-11-18 | [6 empty] | 2019-11-25 | [6 empty] | 2019-12-02 | [6 empty] | 2019-12-09 | [6 empty] | 2019-12-16 | [6 empty] | 2019-12-23 | [6 empty] | 2019-12-30 | [6 empty] | 2020-01-06 | [6 empty] | 2020-01-13 | [6 empty] | 2020-01-20 | [6 empty] | 2020-01-27
 | time axis 2019-08-26 to 2020-02-02
PSP-Element | Aufgabe/ Arbeitspaket | Bearbeiter/in | Kommentar | Startdatum | Dauer | Enddatum | Fortschritt | time axis 2019-08-26 to 2020-02-02
1 | Block 1 | [5 empty] | 50%
1.0 | Aufgabe 1 | Christian |  | 2019-09-22 | 2 | 2019-09-24 | 50%
1.1 | Aufgabe 2 | Claudia |  | 2019-09-15 | 7 | 2019-09-24 | 50%
1.2 | Aufgabe 3 | Martin |  | 2019-09-03 | 4 | 2019-09-06 | 50%
1.3 | Aufgabe 4 | Sandra |  | 2019-09-25 | 4 | 2019-09-30 | 50%
1.4 | Aufgabe 5 | Petra |  | 2019-09-24 | 8 | 2019-10-03 | 50%
2 | Block 2 | [5 empty] | 10%
2.1 | Aufgabe A | Christian |  | 2019-10-01 | 7 | 2019-10-09 | 10%
2.2 | Aufgabe B | Martin |  | 2019-09-16 | 4 | 2019-09-19 | 10%
2.3 | Aufgabe C | Manfred |  | 2019-10-07 | 3 | 2019-10-09 | 10%
2.4 | Aufgabe D | Manfred |  | 2019-10-08 | 11 | 2019-10-22 | 10%
2.5 | Aufgabe E | Sandra |  | 2019-10-01 | 2 | 2019-10-02 | 10%
2.6 | Aufgabe F | Claudia |  | 2019-10-15 | 4 | 2019-10-18 | 10%
3 | Block 3 | [5 empty] | 90%
3.1 | Task 1 | Christian |  | 2019-09-01 | 4 | 2019-09-05 | 90%
3.2 | Task 2 | Martin |  | 2019-09-05 | 7 | 2019-09-13 | 90%
3.3 | Task 3 | Sandra |  | 2019-08-31 | 11 | 2019-09-16 | 90%
3.4 | Task 4 | Manfred |  | 2019-09-17 | 3 | 2019-09-19 | 90%
3.5 | Task 5 | Claudia |  | 2019-09-06 | 2 | 2019-09-09 | 90%
4 | Block | [5 empty] | 19%
4.1 | Task A | Petra |  | 2019-11-01 | 5 | 2019-11-07 | 0%
4.2 | Task B | Manfred |  | 2019-10-15 | 12 | 2019-10-30 | 15%
4.3 | Task C | Sandra |  | 2019-10-07 | 21 | 2019-11-04 | 0%
4.4 | Task D | Manfred |  | 2019-10-22 | 17 | 2019-11-13 | 0%
4.5 | Task E | Claudia |  | 2019-10-18 | 2 | 2019-10-21 | 80%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%
x.y | <Ihr Wert> | [5 empty] | 0%