## 1 Frais de personnel
Liste de noms
Nom 1
Nom 2
Nom 3
Nom 4
| Nom | Rôle dans le projet | Qualifications professionnelles | Taux horaire sans frais généraux | Taux horaire avec frais généraux | Nom 5
Entrepreneur | [5 empty] | Nom 6
| Nom 1 | Chef de projet | Gestion de projet, Scrum Master, marketing, gestion de produit, management | 56.7232 | 99.5372
Employé
| Nom 2 | Architecte système | Mécatronique, ISBM, DevOps, microservices | 46.3583 | 89.1722
| Nom 3 | Développeur UX/UI | JavaScript, HTML, React, Angular | 37.6317 | 80.4457
| Nom 4 | Développeur back-end | Spring Boot, Kubernetes, API REST, AMQP | 27.6955 | 70.5095
| Nom 5 | Analyste de données | Ingénierie des données, Python, Cassandra, SQL | 18.5433 | 43.5795
Externe / indépendant
| Nom 6 | Développeur full-stack | Python, Java, Test, MySQL |  | 100
Cet onglet contient une liste de toutes les personnes intervenant directement dans le projet avec les coûts horaires correspondants.
Pour les calculs suivants, les coûts horaires, frais généraux inclus, sont à considérer.
La liste des noms est générée automatiquement et alimente le menu déroulant de l’onglet « 4 Planification budgétaire ».

## 2 Partenaires
|  | Fournisseur | Lettre d'intention
|  | Prestataire de services | Offre
|  | Partenaire de recherche | Commande
|  | Organisme public | Contrat de coopération
|  | Distributeur | Contrat de vente
|  | … < autres valeurs > | … < autres valeurs >
Nom de l’entrepreneur | Interlocuteur | Type de coopération | Rôle | Liste de partenaires
Entreprise 1 | Max Mustermann | Fournisseur | Offre | Max Mustermann, Entreprise 1
Entreprise 2 | John Smith | Partenaire de recherche | Lettre d'intention | John Smith, Entreprise 2
Entreprise 3 | John Doe | Prestataire de services | Offre | John Doe, Entreprise 3
my co-Space | John Doe | Organisme public | Lettre d'intention | John Doe, my co-Space
Cet onglet contient la liste des partenaires du projet et leur rôle.
La liste déroulante contient des exemples de valeurs et peut être complétée.

## 3 Lotissements
Lot | Description du lot | Livrables | Début | Fin | Total du lot
Lot 1 | Gestion de projet | Planning, contrôle du projet, rapports et factures | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10806.4945
Lot 2 | Validation du modèle d'affaires | Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Personas | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 3625.0412
Lot 3 | Prototypage expérimental | Conception du modèle d'exigences et spécification, choix du système, prototype | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 0
Lot 4 | Test | Opération de test, autorisation d'implémentation dans 3 environnements de test, implémentation de 3 pilotes, rapport de test avec expérience utilisateur | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 0
Lot 5 | Conception marketing | Documents marketing, stratégie marketing, planification du lancement du produit | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0
Lot 6 | Clôture du projet | Rapport final (rapport technique, catalogue de produits, coûts de production, prix) | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 0
Lot 7 |  |  |  |  | 0
Lot 8 |  |  |  |  | 0
Lot 9 |  |  |  |  | 0
Lot 10 |  |  |  |  | 0
Lot 11 |  |  |  |  | 0
Lot 12 |  |  |  |  | 0
Lot 13 |  |  |  |  | 0
Lot 14 |  |  |  |  | 0
Lot 15 |  |  |  |  | 0
Lot 16 |  |  |  |  | 0
Lot 17 |  |  |  |  | 0
Lot 18 |  |  |  |  | 0
Lot 19 |  |  |  |  | 0
Lot 20 |  |  |  |  | 0
Cet onglet contient une description des lots du projet, des livrables, ainsi que des dates de début et de fin prévues. Les coûts par lot sont automatiquement extraits de l’onglet « 4 Planification budgétaire ».

## 4 Planification budgétaire
Types de coût
[7 empty] | Frais de personnel | 8731.5357
[7 empty] | Coûts matériels | 5000
[7 empty] | Prestations de tiers | 250
[7 empty] | Autres coûts | 450
[7 empty] | Total | 14431.5357
Frais de personnel
Lot | Type de coût | Employé « voir feuille 1 Frais de personnel » | Contenu / Activité / Livraison | Heures | Taux horaire | Total frais de personnel | Coûts supplémentaires Coûts matériels, prestations et autres coûts | Total coûts
Lot 1 | Frais de personnel | Nom 1 | Gestion de projet | 30 | 99.5372 | 2986.1157 |  | 2986.1157
Lot 1 | Frais de personnel | Nom 4 | Documentation du projet | 40 | 70.5095 | 2820.3788 |  | 2820.3788
Lot 1 | Coûts matériels |  | infrastructure informatique du projet |  |  | 0 | 5000 | 5000
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Lot 2 | Frais de personnel | Nom 1 | Prospection de clients testeurs, organisation d'ateliers BMC et VPC | 12 | 99.5372 | 1194.4463 |  | 1194.4463
Lot 2 | Frais de personnel | Nom 4 | Recherches publications / clients testeurs, participation aux ateliers BMC et VPC | 8 | 70.5095 | 564.0758 |  | 564.0758
Lot 2 | Frais de personnel | Nom 3 | Participation aux ateliers BMC et VPC | 8 | 80.4457 | 643.5655 |  | 643.5655
Lot 2 | Frais de personnel | Nom 5 | Accompagnement des clients testeurs et évaluation, participation aux ateliers BMC et VPC | 12 | 43.5795 | 522.9537 |  | 522.9537
Lot 2 | Prestations de tiers | John Doe, Entreprise 3 | Conseil en protection du savoir-faire |  |  | 0 | 250 | 250
Lot 2 | Autres coûts |  | Espace de travail coworking |  |  | 0 | 450 | 450
[6 empty] | 0 |  | 0
Lot 3 | [5 empty] | 0 |  | 0
Lot 4 | [5 empty] | 0 |  | 0
Lot 5 | [5 empty] | 0 |  | 0
Lot 6 | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cet onglet permet de planifier les coûts du projet pour chaque lot de travail. Seuls les coûts spécifiques au projet doivent y être saisis, les frais généraux sont déjà consignés dans l’onglet « 1 Frais de personnel ».
Synthèse des coûts par type
Pour une meilleure lisibilité, des lignes vides peuvent être insérées entre les lots de travaux.

## Listes
ListNames | ListPartner | Freitext
Nom 1 | Max Mustermann, Entreprise 1 | remplissage facultatif
Nom 2 | John Smith, Entreprise 2
Nom 3 | John Doe, Entreprise 3
Nom 4 | John Doe, my co-Space
Nom 5
Nom 6
Récapitulatif des listes alimentant le menu déroulant de l'onglet « 4 Planification des coûts », colonne D