## Übersicht
Projektübersicht
Umfang
Projektname | Benenne das Projekt
Projektnummer | Gib dem Projekt eine fortlaufende Nummer (optional)
Projektziel | Beschreibe den Zielzustand des Projektes
Projektleitung | Benenne die Projektleitung und Kontaktperson/en für das Projekt
Dauer
Startdatum | 2024-01-02
Enddatum | 2024-03-26
Kurzbeschreibung der Tabellenblätter:
Übersicht: Automatisch generierte Projektübersicht
Umfang: Reflektionsfragen über den Projektumfang
Arbeitspakete: Definition der Projektmeilensteine und Lieferergebnisse
Ressourcen: Auflistung benötigter Ressourcen
Zeitplan: Zuordnung Ressourcen zu Projekttätigkeiten zur Erstellung Projektzeitplan und Grundlage für Monitoring
Willkommen auf deiner Projektplan Übersicht!
In dieser Vorlage beziehen wir uns auf die zwei elementaren Aspekte eines jeden Projektes: Umfang und Dauer.
In diesem Tabellenblatt findest du eine automatisch generierte Übersicht deines Projektes.

## Umfang
Projektumfang
Projektname | Benenne das Projekt | Welchen Namen hat das Projekt?
Projektnummer | Gib dem Projekt eine fortlaufende Nummer (optional) | Welche einmalige Nummer hat das Projekt?
Leitung | Benenne die Projektleitung und Kontaktperson/en für das Projekt | Wer leitet das Projekt?
Situation | Beschreibe die Situation | Was ist die aktuelle Situation?
Impact | Beschreibe die Veränderung welche durch das Projekt entsteht | Welche Wirkung versprechen wir uns von dem Projekt?
Motivation | Beschreibe was eure Motivation ist | Was treibt uns an dieses Projekt (jetzt) zu starten?
Ziel | Beschreibe den Zielzustand des Projektes | Wie erkennst du, dass das Projekt abgeschlossen ist?
Meilensteine | Beschreibe die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zum Ziel | Welche Liefergegenstände und Zwischenziele sind die wichtigsten? Welche zeitkritischen Meilensteine gibt es?
Stakeholder | Beschreibe die relevanten Stakeholder des Projektes | Wer sollte eingebunden / informiert sein über dieses Projekt? Wo bestehen kritische Abhängigkeiten?
Kommunikation | Beschreibe das Kommunikationsformat für das Projekt | Über welchen Kanal und in welcher Frequenz berichten wir über das Projekt?
TIPP:
Um das Engagement und die Teamkommunikation von Anfang an hoch zu halten, könnt ihr diese Fragen als gemeinsame Teamaktivität beantworten.
Jedes erfolgreiche Projekt beginnt mit einer guten Planung und Klarheit! Auf diesem Tabellenblatt findest du reflektive Fragen zum Projektumfang. Diese helfen dir und deinen Teammitgliedern nicht nur, euch ein gemeinsames Verständnis über euer Projekt zu verschaffen, sondern dienen euch als Grundorientierung und geben den Rahmen für eure Aktivitäten vor.
Falls ihr euch mal in den Details des Projektalltages verliert, könnt ihr euch hier wieder vor Augen führen, warum ihr zusammengekommen seid.
=> Beantworte nun die Fragen.

## Arbeitspakete
Arbeitspakete
ID | Arbeitspaket / Teilprodukt | Lieferergebnis | Dropdown Liste
AP01 | Projektmanagement | Projektplan, Projektcontrolling, Laufende Berichte und Abrechnungen | AP01 - Projektmanagement
AP02 | Validiertes Business Modell | Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Personas | AP02 - Validiertes Business Modell
AP03 | Exploratives Prototyping | Entwurf Anforderungsmodell und Spezifikation, System Auswahl, Entwickelter Prototyp | AP03 - Exploratives Prototyping
AP04 | Testbetrieb | Genehmigung zur Implementierung in 3 Testumgebungen, Implementierung 3er Piloten, Testbericht mit Nutzererfahrungen | AP04 - Testbetrieb
AP05 | Marketingkonzept | Marketing-Unterlagen, Marketing Strategie, Planung Product Launch | AP05 - Marketingkonzept
AP06 | Abschlussbericht | Abschlussbericht (technischer Bericht, Produktkatalog, Produktionskosten. Bepreisung) | AP06 - Abschlussbericht
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nun geht es ins Detail. Nachdem die Ausrichtung und das Ziel beschrieben sind, geht es nun um den Weg dorthin.
=> Beschreibe im Folgenden, welche Arbeitspakete und Lieferergebnisse notwendig sind, um euer Projektziel zu erreichen.
Keine Eingabe notwendig - Diese Spalte dient zur Weiterverarbeitung im Tab "Terminplan".

## Ressourcen
Ressourcen
Ressource | Name | Funktion im Projekt | Fachliche Qualifikationen | Email | Telefon | Verfügbar [Tage] | Verplant Projektplan [Tage]
Unternehmer
| Max | Projektleiter | Projektmanagement, Scrum Master, Marketing, Produktmanagement, Führungskompetenz | Max@myfirma.de | 0123456789 | 115 | 131
0
0
Mitarbeiter | [6 empty] | 0
| Claudia | Systemarchitekt | Mechatronik, MBSE, DevOps, Microservices | claudia@myfirma.de | 0123456789 | 50 | 5
| Manfred | UX/UI Developer | Javasript, HTML, React, Angular | manfred@myfirma.de | 0123456789 | 45 | 60
| Martin | Backend Developer | Spring boot, Kubernetes, REST API, AMQP | martin@myfirma.de | 0123456789 | 40 | 11
| Sandra | Data Analyst | Data Engineering, Python, Cassandra, SQL | sandra@myfirma.de | 0123456789 | 80 | 28
0
0
0
0
Externe / Freelancer | [6 empty] | 0
| Petra | Fullstack Developer | Python, Java, Testing, MySQL | petra@extern.de | 0123456789 | 120 | 16
0
0
0
0
TIPP:
Versuche, verschiedene Blickwinkel einzunehmen, wie zum Beispiel, welche Funktionen benötigt werden oder welche Qualifikationen Menschen mitbringen. Idealerweise suchst du die Kombination mit der größten Überschneidung.
Trage hier die Verfügbarkeit (in Tagen) der Ressource ein.
Diese werden mit den verplanten Tagen im Zeitplan gegenübergestellt.
Nachdem du definiert hast, welche Arbeitspakete und Lieferergebnisse kritisch für den Projekterfolg sind, geht es nun um die benötigten Ressourcen, um diese Ergebnisse zu erarbeiten.
=> Beschreibe die Ressourcen, welche dem Projekterfolg dienlich sind. Basierend auf deiner Situation kannst du auf Mitarbeiter, Externe oder Kollaborationspartner zurückgreifen.
Die verplanten Projekttage pro Ressource werden aus dem Zeitplan kalkuliert.

## Terminplan
1
Projektterminplan
Projekt |  |  |  |  | Benenne das Projekt | [9 empty] | Legende Gantt Farben
Projektnummer |  |  |  |  | Gib dem Projekt eine fortlaufende Nummer (optional) | [9 empty] | geplant
Projektleiter/in |  |  |  |  | Benenne die Projektleitung und Kontaktperson/en für das Projekt | [9 empty] | abgeschlossen
Startdatum |  |  |  |  | 2024-01-02 | [9 empty] | Meilenstein abgeschlossen
Fühstmögliches Enddatum |  |  |  |  | 2024-03-26 | [9 empty] | Meilenstein überschritten
Projektziel |  |  |  |  | Beschreibe den Zielzustand des Projektes
|  | heute: | 2026-08-06
|  | aktualisiert am: | 2023-10-02 | [11 empty] | Monat | January JJ | [6 empty] | January JJ | [6 empty] | January JJ | [6 empty] | January JJ | [6 empty] | February JJ | [6 empty] | February JJ | [6 empty] | February JJ | [6 empty] | February JJ | [6 empty] | February JJ | [6 empty] | March JJ | [6 empty] | March JJ | [6 empty] | March JJ | [6 empty] | March JJ | [6 empty] | April JJ | [6 empty] | April JJ | [6 empty] | April JJ | [6 empty] | April JJ | [6 empty] | May JJ | [6 empty] | May JJ | [6 empty] | May JJ | [6 empty] | May JJ | [6 empty] | May JJ | [6 empty] | June JJ | [6 empty] | June JJ | [6 empty] | June JJ | [6 empty] | June JJ | [6 empty] | July JJ | [6 empty] | July JJ | [6 empty] | July JJ | [6 empty] | July JJ | [6 empty] | August JJ | [6 empty] | August JJ | [6 empty] | August JJ | [6 empty] | August JJ | [6 empty] | August JJ | [6 empty] | September JJ | [6 empty] | September JJ | [6 empty] | September JJ | [6 empty] | September JJ | [6 empty] | October JJ | [6 empty] | October JJ | [6 empty] | October JJ | [6 empty] | October JJ | [6 empty] | October JJ | [6 empty] | November JJ | [6 empty] | November JJ | [6 empty] | November JJ | [6 empty] | November JJ | [6 empty] | December JJ | [6 empty] | December JJ | [6 empty] | December JJ | [6 empty] | December JJ | [6 empty] | January JJ | [6 empty] | January JJ | [6 empty] | January JJ | [6 empty] | January JJ | [6 empty] | January JJ | [6 empty] | February JJ
[6 empty] | Kalenderstart |  | 2024-01-01 | [6 empty] | KW | KW1 | [6 empty] | KW2 | [6 empty] | KW3 | [6 empty] | KW4 | [6 empty] | KW5 | [6 empty] | KW6 | [6 empty] | KW7 | [6 empty] | KW8 | [6 empty] | KW9 | [6 empty] | KW10 | [6 empty] | KW11 | [6 empty] | KW12 | [6 empty] | KW13 | [6 empty] | KW14 | [6 empty] | KW15 | [6 empty] | KW16 | [6 empty] | KW17 | [6 empty] | KW18 | [6 empty] | KW19 | [6 empty] | KW20 | [6 empty] | KW21 | [6 empty] | KW22 | [6 empty] | KW23 | [6 empty] | KW24 | [6 empty] | KW25 | [6 empty] | KW26 | [6 empty] | KW27 | [6 empty] | KW28 | [6 empty] | KW29 | [6 empty] | KW30 | [6 empty] | KW31 | [6 empty] | KW32 | [6 empty] | KW33 | [6 empty] | KW34 | [6 empty] | KW35 | [6 empty] | KW36 | [6 empty] | KW37 | [6 empty] | KW38 | [6 empty] | KW39 | [6 empty] | KW40 | [6 empty] | KW41 | [6 empty] | KW42 | [6 empty] | KW43 | [6 empty] | KW44 | [6 empty] | KW45 | [6 empty] | KW46 | [6 empty] | KW47 | [6 empty] | KW48 | [6 empty] | KW49 | [6 empty] | KW50 | [6 empty] | KW51 | [6 empty] | KW52 | [6 empty] | KW1 | [6 empty] | KW2 | [6 empty] | KW3 | [6 empty] | KW4 | [6 empty] | KW5 | [6 empty] | KW6
[6 empty] | Nur Arbeitstage (x=Ja) |  | x | [6 empty] | Tageszähler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406
[15 empty] | Wochentag | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT | TTT
Datum | time axis 2024-01-01 to 2025-02-09
Pos. | Linie zeigen [x] | ID Arbeitspaket |  | Vorgangsname / Tätigkeit | Beginn [Datum] | Endet nach [Tagen] | Ende [Datum] keine Eingabe | Status [0 bis 100] | Risiko | Kommentar | Meilenstein [Datum] | F [f] | Verantwortlich [Name] | Verfügbare Tage [Tage] | Dokumentation
1 | x | AP01 - Projektmanagement
2 |  |  |  | Büro beziehen | 2024-01-02 | 4 | 2024-01-05 | 100% | 1 |  |  |  | Martin | 29
3 |  |  |  | Projektplan laufend aktualisieren | 2024-01-02 | 60 | 2024-03-26 | 10% | 1 |  |  |  | Max | -16
4 |  |  |  | Projektcontrolling laufend sicherstellen | 2024-01-02 | 60 | 2024-03-26 | 20% | 2 |  |  |  | Max | -16
5 |  |  |  | Laufende Berichte und Abrechnungen anfertigen | 2024-01-02 | 60 | 2024-03-26 | 5% | 3 | aufgrund Krankheit zu spät gestartet. Shift auf Manfred |  |  | Manfred | -15
6 | x | AP02 - Validiertes Business Modell
7 |  |  |  | Business Model Canvas ausfüllen | 2024-01-08 | 2 | 2024-01-09 | 50% | 1 |  | 2024-01-09 | f | Claudia | 45
8 |  |  |  | Value Proposition Canvas ausarbeiten | 2024-01-10 | 1 | 2024-01-10 | 75% | 1 |  | 2024-01-10 |  | Claudia | 45
9 |  |  |  | Personas definieren | 2024-01-11 | 2 | 2024-01-12 | 0% | 1 |  | 2024-01-12 |  | Claudia | 45
10 | x | AP03 - Exploratives Prototyping
11 |  |  |  | Anforderungsmodell und Spezifikation entwerfen | 2024-01-15 | 5 | 2024-01-19 | 0% | 1 |  |  |  | Martin | 29
12 |  |  |  | System auswählen | 2024-01-22 | 2 | 2024-01-23 | 0% | 1 |  |  |  | Martin | 29
13 |  |  |  | Prototyp entwickeln | 2024-01-24 | 13 | 2024-02-09 | 0% | 1 |  |  |  | Sandra | 52
14 | x | AP04 - Testbetrieb
15 |  |  |  | Genehmigung zur Implementierung in 3 Testumgebungen bekommen | 2024-02-02 | 1 | 2024-02-02 | 0% | 1 |  | 2024-02-02 |  | Petra | 104
16 |  |  |  | 3 Piloten implementieren | 2024-02-05 | 10 | 2024-02-16 | 0% | 1 |  |  |  | Petra | 104
17 |  |  |  | Testbericht mit Nutzererfahrungen verfassen | 2024-02-19 | 5 | 2024-02-23 | 0% | 1 |  |  |  | Petra | 104
18 | x | AP05 - Marketingkonzept
19 |  |  |  | Marketing Strategie konzipieren | 2024-02-26 | 2 | 2024-02-27 | 0% | 1 |  |  |  | Sandra | 52
20 |  |  |  | Marketing-Unterlagen erstellen | 2024-02-28 | 10 | 2024-03-13 | 0% | 1 |  |  |  | Sandra | 52
21 |  |  |  | Product Launch planen | 2024-03-13 | 3 | 2024-03-15 | 0% | 1 |  |  |  | Sandra | 52
22 | x | AP06 - Abschlussbericht
23 |  |  |  | Technischen Bericht verfassen | 2024-03-18 | 5 | 2024-03-22 | 0% | 1 |  |  |  | Max | -16
24 |  |  |  | Produktkatalog anfertigen | 2024-03-19 | 2 | 2024-03-20 | 0% | 1 |  |  |  | Max | -16
25 |  |  |  | Produktionskosten berechnen | 2024-03-20 | 2 | 2024-03-21 | 0% | 1 |  |  |  | Max | -16
26 |  |  |  | Bepreisung festlegen | 2024-03-21 | 2 | 2024-03-22 | 0% | 1 |  |  |  | Max | -16
27 | x
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Gib hier das Startdatum des Projektes ein. Die restlichen Informationen werden automatisch generiert.
Startdatum des Arbeitspaketes
Wähle die Arbeitspaketnummer aus. Dadurch werden automatisch Überschriften für die Arbeitspakete eingefügt.
Durch Eingabe von "x" oder "X" wird die komplette Zeile in Grau markiert. Dies kann z.B. als Meilensteinlinie oder auch zum Kennzeichnen bestimmter Projektblöcke verwendet werden.
Hier kann ein Meilenstein gesetzt werden durch das Eintragen des Datums. Wenn das heutige Datum nach dem Meilenstein liegt, wird das Feld rot.
Setze hier ein "F" für 'Meilenstein fertig'.
Ordne die Ressource dem Arbeitspaket zu.
Die Überlast zeigt dir, ob die Ressource noch Verfügbarkeiten hat.
TIPP:
Nutze das Dokumentationsfeld, um festzuhalten, aufgrund welcher Annahmen Entscheidungen getroffen werden. Dies kannst du nutzen, um mit anderen Stakeholdern zu kommunizieren oder um bei Veränderungen im Projektkontext die Entscheidungsgrundlage anzupassen.
Setze in Zelle "H15" ein kleines "x" um die Dauer in Arbeitstagen zu berechnen.
Ohne "x" werden Feiertage und Wochenenden (Samstag und Sonntag) mitgezählt.
Das Datum für den Start der Kalendervisualisierung
Beschreibe den Vorgang, welcher zur Erfüllung des Lieferergebnisses führt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufgabe nach Plan erfüllt wird: Es wird automatisch ein Ampelsystem kreiert durch die Eingabe von
- 1 (grün - geringes Risiko),
- 2 (gelb - mittleres Risiko), oder
- 3 (rot - hohes Risiko)
Risikobetrachtungen sind z.B. die Abhängigkeit von externen Partnern, Ressourcenverfügbarkeit oder feststehende Termine. Die Risiken als auch mögliche Maßnahmen kannst du im Feld für Kommentare aufzeigen.
Fortschritt der Aufgabe in Prozent (Zahl von 0 bis 100). Das Prozentzeichen wird automatisch eingefügt.
Die geplante Dauer (in Tagen) Tätigkeit. Das Enddatum wird automatisch berechnet.
Trage hier das Datum der letzten Aktualisierung ein.
Zu guter Letzt kommen wir zum visuell herausstechendsten Teil des Projektplans, dem Projektzeitplan. Dieser zeigt alle Arbeitspakete und Tätigkeiten des Projekts in zeitlicher Abfolge (Meilensteine). Dies ist rechts in Form eines GANTT-Charts zu sehen. So hast du eine Grundlage für das Projektcontrolling, indem du nachverfolgen kannst, welche Tätigkeiten besetzt sind, den Fertigstellungsgrad definierst und das Risiko für die planmäßige Fertigstellung einschätzen kannst.
=> Fülle dazu die Felder aus. So errechnet sich automatisch das Enddatum der einzelnen Tätigkeiten und letztendlich des ganzen Projekts, sowie der Gesamtstundenbedarf der einzelnen Tätigkeiten. (Dieser hilft dir im Tabellenblatt "Ressourcen", die passende Beauftragung für die jeweilige Ressource zu identifizieren.)
Bedenke: Auch bei bester Planung sind nicht alle Abhängigkeiten vorherzusehen. Daher betrachte dieses Template als lebendiges Dokument, nutze es als Kommunikationsgrundlage und passe es an, wenn nötig. Damit bist du bestens gerüstet für ein erfolgreiches Projekt. Gutes Gelingen!

## Feiertage
Datum | Gesetzliche Feiertage in D
2024-01-01 | Neujahr(stag)
2024-01-06 | Heilige Drei Könige (Epiphanias), Erscheinungsfest
2024-03-08 | Frauentag
2024-03-29 | Karfreitag
2024-04-01 | Ostermontag
2024-05-01 | Erster Mai, Tag der Arbeit
2024-05-09 | (Christi-)Himmelfahrt(stag)
2024-05-20 | Pfingstmontag
2024-05-30 | Fronleichnam(stag)
2024-08-15 | Mariä Himmelfahrt(stag)
2024-09-20 | Weltkindertag
2024-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2024-10-31 | Reformationstag/-fest
2024-11-01 | Allerheiligen(tag)
2024-11-20 | Buß- und Bettag
2024-12-25 | 1./Erster Weihnachts(feier)tag
2024-12-26 | 2./Zweiter Weihnachts(feier)tag
In dieser Liste werden alle relevanten Feiertage im Kalenderjahr eingetragen. Die Feiertage dienen der Berechnung der Tage im Terminplan, an denen nicht gearbeitet wird.
Beachte, dass die Feiertage je nach Bundesland angepasst werden müssen.