## Basisdaten
Kosten- und Ressourcenplan
Allgemeine Projektdaten |  |  |  | Kostenarten
Projektname | Beispielprojekt |  |  | interne Personalkosten
Projektbeschreibung | In Projekt zum Testen |  |  | externe Personalkosten
Auftraggeber | Max Mustermann |  |  | Materialkosten
Projektleiter | Joe Dalton |  |  | Reisekosten
Projektbeginn | 2019-09-15 |  |  | Lizenzkosten
Voraussichtliches Projektende | 2020-03-15 |  |  | Investitionen
Marketing-/Werbungskosten
sonstige Kosten
Ressourcen
Name | Typ | Einheit | Stundensatz | Geplante Pauschal- oder Einmalkosten | Änderungskosten, die aus Change-Requests resultieren
Person 1 | Intern | Stunden | 80
Person 2 | Intern | Stunden | 120
Person 3 | Extern | Stunden | 130
Dienstleistung 1 | Extern | Pauschal |  | 800 | 2000
Material 1 | Extern | Pauschal |  | 8000
Person 4 | Extern | Stunden | 80
Fremdleistung 1 | Intern | Pauschal |  | 5000 | 6000
Person 5 | Intern | Stunden | 80
Person 6 | Intern | Stunden | 90
Füllen Sie diesen gesamten Bereich mit Ihren projektspezifischen Daten.
Sie können die Kostenarten und die Ressourcenliste beliebig erweitern, indem sie einfach in die nächste Zeile schreiben. Am Besten kopieren Sie die Vorgängerzeile und passen dann die Werte an.
Generell können Sie zwischen initialen Planungskosten und Änderungskosten (Changerequests) bei diesem Planungstool unterscheiden. Nutzen Sie dies auch bei der Anlage von Ressourcen.

## Übersichtsplan
Kosten- und Ressourcenplan
[5 empty] | Geplante Kosten |  | Ungeplante Kosten
TYP | PSP-Code | Arbeitspaket / Aufgabe | Ressourcen | Kostentyp | Menge | Plankosten | Menge | Änderungskosten | Freigabe erfolgt am | Gesamtkosten | Kostenarten
P | 1 | Phase 1 |  |  |  | 18910 |  | 1400 |  | 19270
AP | 1.1 | Ist-Analyse | Person 2 | Stunden | 4 | 480 | 3 | 360 | 2019-09-22 | 840 | interne Personalkosten
AP | 1.2 | Stakeholder - Mgmnt | Person 2 | Stunden | 24 | 2880 |  | 0 |  | 2880 | interne Personalkosten
AP | 1.3 | Umfeld-Analyse | Person 3 | Stunden | 3 | 390 | 8 | 1040 |  | 390 | Materialkosten
AP | 1.4 | Mgmnt abholen | Person 2 | Stunden | 23 | 2760 |  | 0 |  | 2760 | Investitionen
AP | 1.5 | Rechner kaufen | Material 1 | Pauschal |  | 8000 |  | 0 |  | 8000 | Reisekosten
AP | 1.6 | Gui entwickeln | Person 4 | Stunden | 25 | 2000 |  | 0 |  | 2000 | interne Personalkosten
AP | 1.7 | Anforderungen sammeln | Person 1 | Stunden | 30 | 2400 |  | 0 |  | 2400 | externe Personalkosten
P | 2 | Phase 2 |  |  |  | 19800 |  | 6000 |  | 25800
AP | 2.1 | Programmierung DB | Person 2 | Stunden | 50 | 6000 |  | 0 |  | 6000 | Marketing-/Werbungskosten
AP | 2.2 | Netzwerk vorbereiten | Person 4 | Stunden | 20 | 1600 |  | 0 |  | 1600 | Materialkosten
AP | 2.3 | Lizenzen | Fremdleistung 1 | Pauschal |  | 5000 |  | 6000 | 2019-09-20 | 11000 | interne Personalkosten
AP | 2.4 | Konzept xy | Person 2 | Stunden | 60 | 7200 |  | 0 |  | 7200 | Investitionen
P | 3 | Phase 3 |  |  |  | 4400 |  | 9200 |  | 6400
AP | 3.1 | Implementierung A | Person 6 | Stunden | 40 | 3600 | 80 | 7200 |  | 3600 | Materialkosten
AP | 3.2 | Externe Leistung B | Dienstleistung 1 | Pauschal | 50 | 800 |  | 2000 | 2019-09-22 | 2800 | Reisekosten
1.98
Wählen Sie zunächst in Spalte A aus ob es sich um ein Arbeitspaket, einen Meilenstein oder eine Projektphase handelt
Vermerken in Spalte B das zugehörige PSP-Element
Beschreiben SIe in Spalte C das Arbeitspaket
Ordnen Sie in D die passende Ressource zu
Vermerken Sie in Spalte F die Menge bzw. den Aufwand
In Spalte H können Sie noch zusätzliche Kosten vermerken und
in Spalte J die passende Kostenart zuordnen
Tipp: Am einfachsten funktioniert es, wenn Sie sich eine der darüberligenden Zeilen für einen neuen Eintrag kopieren (entweder Meilenstein, Phase oder Arbeitspaket).
Füllen Sie diesen gesamten Bereich mit Ihren projektspezifischen Daten.
Am Besten kopieren Sie jeweils die passende Vorgängerzeile (Phase oder Arbeitspaket) und passen diese an.
Überprüfen Sie, jeweils die blauen Phasensummen, ob der Summenbereich korrekt ist.
Im Feld "Freigabe erfolgt am" tragen Sie bitte dann ein Datum, wenn ungeplante Kosten genehmigt wurden.

## Auswertungen
Kostenüberblick | P |  |  |  | Kostenarten | Gesamtkosten
[5 empty] | externe Personalkosten | 2160
Projektphasen | Summe von Plankosten | Summe von Änderungskosten | Summe von Gesamtkosten |  | interne Personalkosten | 36500
Phase 1 | 18910 | 1400 | 19270 |  | Investitionen | 2600
Phase 2 | 19800 | 6000 | 25800 |  | Marketing-/Werbungskosten | 2000
Phase 3 | 4400 | 9200 | 6400 |  | Materialkosten | 25000
Gesamtkosten | 43110 | 16600 | 51470 |  | Reisekosten | 16300
[5 empty] | Gesamtergebnis | 84560
Genehmigte Change Requests
| Externe Leistung B | Ist-Analyse | Lizenzen | Gesamtergebnis
2019-09-20 |  |  | 6000 | 6000
2019-09-22 | 2000 | 360 |  | 2360
Gesamtergebnis | 2000 | 360 | 6000 | 8360