## Überblick
Burndown Chart
SPRINTINFORMATIONEN |  | AKTUELLE SPRINTINFO
Feld | Wert
Startdatum | 2019-09-15 | Enddatum Sprint | 2019-09-29
Sprintlänge (brutto) | 14 | Sprintlänge (netto) | 10
Ferientage | 0 | Verfügbare Stunden Insgesamt | 240
Teamgröße | 4 | Summe Storypoints | 62
Maximale Teamauslastung | 80% | Offene Storypoints | 13
Tägliche Arbeitszeit in Stunden | 7.5 | Anzahl an Storys im Sprint | 8
Nummer des aktuellen Sprints | 1 | Fertiggestellte Storys | 7
Teammitglieder
Jan
Peter
Claudia
Paul
Max
Status
in Arbeit
erledigt
offen
BItte geben Sie hier die Eckdaten zu Ihrem Projekt ein. WIchtig ist, dass Sie diese Informationen stets aktuell halten!
Allgemeine Informationen:
Startdatum
Sprintlänge (geben Sie Anzahl der Brutto-Tage an)
Ferientage im Sprintzeitraum
Ihre Teamgröße
Die maximal, gewünschte Auslastung des Teams
Die täglichen Arbeitszeitstunden
Tragen Sie die Namen Ihrer Teammitglieder hier ein:
Sie können den Status der Aufgaben hier definieren

## Backlog
| Sprintstart | 2019-09-15
| Sprintdauer in Tagen | 10
| Velocity | 80
Sprint ID | Backlog Item ID | StoryPoints | Story | Zugewiesen an | Status | Fertiggestellt am | Sprinttag | Hilfsspalte
1 | 1 | 4 | a | Jan | erledigt | 2019-09-16 | 1 | y
1 | 2 | 8 | b |  |  | 2019-09-22 | 7 | y
1 | 3 | 3 | c |  |  | 2019-09-18 | 3 | y
1 | 4 | 8 | d |  |  | 2019-09-16 | 1 | y
1 | 5 | 13 | e |  |  |  |  | n
1 | 6 | 5 | f |  |  | 2019-09-20 | 5 | y
1 | 7 | 8 | g |  |  | 2019-09-16 | 1 | y
1 | 8 | 13 | h |  |  | 2019-09-21 | 6 | y
2 | [7 empty] | n
2 | [7 empty] | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Storypoints |  | 62
Tragen Sie hier Ihre aktuelle Velocity vom letzten Sprint in Storypoints ein. Die Velocity beschreibt die Menge an Storypoints, die Sie während Ihres letzten Sprints erledigt haben.
Filtern Sie immer den aktuellen Sprint nach der Sprint ID
Beschreiben Sie Ihr Backlog Item, schätzen Sie die zugehörigen Storypoints und weisen Sie es einer verantwortlichen Person zu.
Tragen Sie hier das Datum ein, wenn eine Story abgeschlossen wurde.

## Hilfstabelle - BurnDownTabelle
Storypoints
Sprinttag | Ideallinie | Realer Verlauf | Fertige SP | Aktuell
0 | 62 | 62 | 0 | y
1 | 55.8 | 42 | 20 | y
2 | 49.6 | 42 | 0 | y
3 | 43.4 | 39 | 3 | y
4 | 37.2 | 39 | 0 | y
5 | 31 | 34 | 5 | y
6 | 24.8 | 21 | 13 | y
7 | 18.6 | 13 | 8 | y
8 | 12.4 | 13 | 0 | y
9 | 6.2 | 13 | 0 | y
10 | 0 | 13 | 0 | y
Ergebnis |  |  | 49 | 11