## Informazione generale
Piano del progetto (Diagramma di Gantt)
Basisinformationen |  | Team di progetto
Nome del progetto | Esempio di progetto ABCD | Nome | Email | Telefono
Capo del progetto | Max Mustermann | Christian | christian@miempresa.es | 0100-7682378
Data d'inizio | 2020-08-27 | Claudia | claudia@miempresa.es | 0100-7682379
|  | Manfred | Manfred@miempresa.es | 0100-7682380
|  | Martin | Martin@miempresa.es | 0100-7682381
|  | Sandra | Sandra@miempresa.es | 0100-7682382
|  | Petra | Petra@miempresa.es | 0100-7682383
Guida rapida:
Per iniziare, inserisci i dati generali del tuo progetto in questa pagina. Se necessario, può ampliare la tabella del team di progetto.
Successivamente, aggiorna i tuoi pacchetti di lavoro con il codice PSP corrispondente. Procedi come da indicazioni qui sotto:
- Se hai un obiettivo o un tema principale, usa il campo grigio e annota il nome (se necessiti di un nuovo tema principale, è più facile copiare una fila grigia già presente).
- Quando crei un pacchetto di lavoro, compila prima il campo PSP. Successivamente, descrivi la tua attività e seleziona chi ne sarà il responsabile all'interno del tuo team. Quindi, inserisci la data di inizio e la durata dell'attività. La data di fine viene calcolata automaticamente.
- Nella colonna Commenti (a testo libero) si possono annotare descrizioni, relazioni e commenti.
- In Progresso si può scrivere la percentuale di completamento di ciascuna attività. Il livello di completamento della fase (valore su sfondo grigio) si calcola automaticamente.
- Se sei già nel progetto, puoi scorrere per visualizzare il piano del progetto. Per farlo, dovrai solo modificare il valore del campo "Avvia visualizzazione della settimana del progetto" sulla settimana che desideri dall'inizio del progetto.
- Il campo nero "Prima data possibile di completamento" prevede la consegna più rapida possibile del progetto.
Le barre azzurre rappresentano la durata del pacchetto di lavoro. Il colore arancione sovrapposto indica il livello di completamento approssimato. La data reale si indica con una linea verticale.
Se desideri ampliare il piano di progetto, puoi farlo copiando semplicemente righe singole.x
Questo modello di Excel è stato pensato per la pianificazione progressiva con date di inizio fisse. No permette pianificazione retroattiva.

## Piano del progetto
Esempio di progetto ABCD
Avvia la visualizzazione della settimana del progetto
| Capo progetto | Max Mustermann
| Data d'inizio | 2020-08-27 |  |  |  | 1
| Data di oggi | 2023-09-20 | [5 empty] | Settimana 1 | [6 empty] | Settimana 2 | [6 empty] | Settimana 3 | [6 empty] | Settimana 4 | [6 empty] | Settimana 5 | [6 empty] | Settimana 6 | [6 empty] | Settimana 7 | [6 empty] | Settimana 8 | [6 empty] | Settimana 9 | [6 empty] | Settimana 10 | [6 empty] | Settimana 11 | [6 empty] | Settimana 12 | [6 empty] | Settimana 13 | [6 empty] | Settimana 14 | [6 empty] | Settimana 15 | [6 empty] | Settimana 16 | [6 empty] | Settimana 17 | [6 empty] | Settimana 18 | [6 empty] | Settimana 19 | [6 empty] | Settimana 20 | [6 empty] | Settimana 21 | [6 empty] | Settimana 22 | [6 empty] | Settimana 23
| Prima data possibile di completamento | 2020-11-13 | [5 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | 2020-08-31 | [6 empty] | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14 | [6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14 | [6 empty] | 2020-12-21 | [6 empty] | 2020-12-28 | [6 empty] | 2021-01-04 | [6 empty] | 2021-01-11 | [6 empty] | 2021-01-18 | [6 empty] | 2021-01-25
 | time axis 2020-08-24 to 2021-01-31
Elemento PSP | Attività/pacchetto di lavoro | Incaricato | Commenti | Data di inizio | Durata | Data di completamento | Progresso | time axis 2020-08-24 to 2021-01-31
1 | Blocco 1 | [5 empty] | 50%
1.0 | Attività 1 | Christian |  | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-23 | 50%
1.1 | Attività 2 | Claudia |  | 2020-09-15 | 7 | 2020-09-23 | 50%
1.2 | Attività 3 | Martin |  | 2020-09-03 | 4 | 2020-09-08 | 50%
1.3 | Attività 4 | Sandra |  | 2020-09-25 | 4 | 2020-09-30 | 50%
1.4 | Attività 5 | Petra |  | 2020-09-24 | 8 | 2020-10-05 | 50%
2 | Blocco 2 | [5 empty] | 10%
2.1 | Attività A | Christian |  | 2020-10-01 | 7 | 2020-10-09 | 10%
2.2 | Attività B | Martin |  | 2020-09-16 | 4 | 2020-09-21 | 10%
2.3 | Attività C | Manfred |  | 2020-10-07 | 3 | 2020-10-09 | 10%
2.4 | Attività D | Manfred |  | 2020-10-08 | 11 | 2020-10-22 | 10%
2.5 | Attività E | Sandra |  | 2020-10-01 | 2 | 2020-10-02 | 10%
2.6 | Attività F | Claudia |  | 2020-10-15 | 4 | 2020-10-20 | 10%
3 | Blocco 3 | [5 empty] | 90%
3.1 | Attività 1 | Christian |  | 2020-09-01 | 4 | 2020-09-04 | 90%
3.2 | Attività 2 | Martin |  | 2020-09-05 | 7 | 2020-09-15 | 90%
3.3 | Attività 3 | Sandra |  | 2020-08-31 | 11 | 2020-09-14 | 90%
3.4 | Attività 4 | Manfred |  | 2020-09-17 | 3 | 2020-09-21 | 90%
3.5 | Attività 5 | Claudia |  | 2020-09-06 | 2 | 2020-09-08 | 90%
4 | Blocco 4 | [5 empty] | 19%
4.1 | Attività A | Petra |  | 2020-11-01 | 5 | 2020-11-06 | 0%
4.2 | Attività B | Manfred |  | 2020-10-15 | 12 | 2020-10-30 | 15%
4.3 | Attività C | Sandra |  | 2020-10-07 | 21 | 2020-11-04 | 0%
4.4 | Attività D | Manfred |  | 2020-10-22 | 17 | 2020-11-13 | 0%
4.5 | Attività E | Claudia |  | 2020-10-18 | 2 | 2020-10-20 | 80%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%
x.y | <Il tuo valore> | [5 empty] | 0%