## 1 Personalkosten
Liste aller Namen
Name 1
Name 2
Name 3
Name 4
| Name | Rolle im Projekt | Fachliche Qualifikationen | p. Stunde ohne GK | p. Stunde mit GK | Name 5
Unternehmer | [5 empty] | Name 6
| Name 1 | Projektleiter | Projektmanagement, Scrum Master, Marketing, Produktmanagement, Führungskompetenz | 56.7232 | 99.5372
Mitarbeiter
| Name 2 | Systemarchitekt | Mechatronik, MBSE, DevOps, Microservices | 46.3583 | 89.1722
| Name 3 | UX/UI Developer | Javasript, HTML, React, Angular | 37.6317 | 80.4457
| Name 4 | Backend Developer | Spring boot, Kubernetes, REST API, AMQP | 27.6955 | 70.5095
| Name 5 | Data Analyst | Data Engineering, Python, Cassandra, SQL | 18.5433 | 43.5795
Externe / Freelancer
| Name 6 | Fullstack Developer | Python, Java, Testing, MySQL |  | 100
Das Tabellenblatt enthält eine Liste aller direkten Personen im Projekt mit den zugehörigen Kosten pro Stunde
Für die weitere Berechnung sind die Kosten pro Stunde inkl. Gemeinkosten relevant.
Die Liste aller Namen wird automatisch berechnet und als Input für ein dropdown Menü in Tabelle "3 Kostenplanung" benötigt.

## 2 Partner
|  | Lieferant | Letter of Intent
|  | Dienstleister | Angebot
|  | Forschungspartner | Bestellung
|  | Öffentliche Stelle | Kooperationsvertrag
|  | Vertriebspartner | Abnahmevertrag
|  | … < weitere beliebige Werte möglich > | … < weitere beliebige Werte möglich >
Name Unternehmen | Ansprechperson | Art der Kooperation | Beauftragungsstatus | Liste aller Namen
Firma 1 | Max Mustermann | Lieferant | Angebot | Max Mustermann, Firma 1
Firma 2 | John Smith | Forschungspartner | Letter of Intent | John Smith, Firma 2
Firma 3 | John Doe | Dienstleister | Angebot | John Doe, Firma 3
my co-Space | John Doe | Coworking Space | Nutzungsvertrag | John Doe, my co-Space
Das Tabellenblatt enthält eine Liste notwendigen Projektpartner und deren Beauftragungsstatus
Die Auswahlliste enthält eine Basis für mögliche Werte und kann beliebig erweitert werden.

## 3 Arbeitspakete-Planung
ID | Arbeitspaket | Lieferergebnis | Beginn | Ende | Summe AP
AP01 | Projektmanagement | Projektplan, Projektcontrolling, Laufende Berichte und Abrechnungen | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10806.4945
AP02 | Business Modell validieren | Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Personas | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 3625.0412
AP03 | Exploratives Prototyping | Entwurf Anforderungsmodell und Spezifikation, System Auswahl, Entwickelter Prototyp | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 0
AP04 | Testbetrieb | Genehmigung zur Implementierung in 3 Testumgebungen, Implementierung 3er Piloten, Testbericht mit Nutzererfahrungen | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 0
AP05 | Marketingkonzept | Marketing-Unterlagen, Marketing Strategie, Planung Product Launch | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0
AP06 | Projektabschluss | Abschlussbericht (technischer Bericht, Produktkatalog, Produktionskosten. Bepreisung) | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 0
AP07 |  |  |  |  | 0
AP08 |  |  |  |  | 0
AP09 |  |  |  |  | 0
AP10 |  |  |  |  | 0
AP11 |  |  |  |  | 0
AP12 |  |  |  |  | 0
AP13 |  |  |  |  | 0
AP14 |  |  |  |  | 0
AP15 |  |  |  |  | 0
AP16 |  |  |  |  | 0
AP17 |  |  |  |  | 0
AP18 |  |  |  |  | 0
AP19 |  |  |  |  | 0
AP20 |  |  |  |  | 0
Das Tabellenblatt enthält eine Beschreibung aller für das Projekt notwendigen Arbeitspakete, die zugehörigen Lieferergebnisse und geplanter Beginn und Ende. Die Kosten pro Arbeitspaket werden aus dem Tabellenblatt "3 Kostenplanung" automatisch übernommen.

## 4 Kostenplanung
Auswertung Kostenarten
[7 empty] | Personalkosten | 8731.5357
[7 empty] | Sachkosten | 5000
[7 empty] | Dienstleistungen Dritter | 250
[7 empty] | Sonstige Kosten | 450
[7 empty] | Summe | 14431.5357
Personalkosten (PK)
ID | Kostenart | Mitarbeiter "siehe Blatt 1 Personalkosten" | Inhalt / Tätigkeit / Lieferung | Stunden | Stundensatz | Summe PK | weitere Kosten Sachkosten, Dienstleistungen und Sonstige Kosten | Kosten gesamt
AP01 | Personalkosten | Name 1 | Projektleitung | 30 | 99.5372 | 2986.1157 |  | 2986.1157
AP01 | Personalkosten | Name 4 | Projektdokumentation | 40 | 70.5095 | 2820.3788 |  | 2820.3788
AP01 | Sachkosten |  | projektbezogene IT Infrastruktur |  |  | 0 | 5000 | 5000
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
AP02 | Personalkosten | Name 1 | Testkundenakquise, Orga Workshops BMC und VPC | 12 | 99.5372 | 1194.4463 |  | 1194.4463
AP02 | Personalkosten | Name 4 | Recherchen Veröffentlichungen / Testkunden, Teilnahme Workshops BMC und VPC | 8 | 70.5095 | 564.0758 |  | 564.0758
AP02 | Personalkosten | Name 3 | Teilnahme Workshops BMC und VPC | 8 | 80.4457 | 643.5655 |  | 643.5655
AP02 | Personalkosten | Name 5 | Testkundenbetreuung und Evaluierung, Teilnahme Workshops BMC und VPC | 12 | 43.5795 | 522.9537 |  | 522.9537
AP02 | Dienstleistungen Dritter | John Doe, Firma 3 | Beratung Know-how Schutz |  |  | 0 | 250 | 250
AP02 | Sonstige Kosten |  | Arbeitsplatz Coworking Space |  |  | 0 | 450 | 450
[6 empty] | 0 |  | 0
AP03 | [5 empty] | 0 |  | 0
AP04 | [5 empty] | 0 |  | 0
AP05 | [5 empty] | 0 |  | 0
AP06 | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Das Tabellenblatt ermöglicht die Ausplanung der Projektkosten im zugehörigen Arbeitspaket. Darin sollen ausschließlich zum Projekt zugehörige Kosten erfasst werden, Gemeinkosten werden im Tabellenblatt "1 Personalkosten" bereits auf die Personalkosten umgelegt.
Zur besseren Strukturierung können Leerzeilen zwischen den Arbeitspaketen eingefügt werden.
Zusammenfassung der Kosten je Kostenart

## Listen
ListNames | ListPartner | Freitext
Name 1 | Max Mustermann, Firma 1 | optional befüllen
Name 2 | John Smith, Firma 2
Name 3 | John Doe, Firma 3
Name 4 | John Doe, my co-Space
Name 5
Name 6
Zusammenfassung aller Listen für die Auswahlliste im Blatt "4 Kostenplanung" Spalte D