## Dados básicos
Plano de Custos e Recursos
Dados gerais do projeto |  |  |  | Tipos de custo
nome do projeto | Projeto exemplo |  |  | custos de pessoal interno
descrição do projeto | Em projeto para teste |  |  | custos de pessoal externo
responsável | Pedro Rodrigues |  |  | custos de material
gerente de projeto | João Antunes |  |  | despesas de viagem
data de início do projeto | 2019-09-15 |  |  | custos de licenças
previsão de finalização do projeto | 2020-03-15 |  |  | investimentos
custos de marketing/publicidade
outras despesas
Recursos
Nome | Tipo | Unidade | Valor por hora | Taxa fixa planejada ou custos únicos | Custos de alteração resultantes de solicitações de mudança
Pessoa 1 | Interno | Horas | 80
Pessoa 2 | Interno | Montate fixo | 120
Pessoa 3 | Interno | Montate fixo | 130
Tarefa 1 | Interno | Horas |  | 800 | 2000
Material 1 | Interno | Horas |  | 8000
Pessoa 4 | Interno | Horas | 80
Tarefa externa 1 | Interno | Horas |  | 5000 | 6000
Pessoa 5 | Interno | Horas | 80
Pessoa 6 | Interno | Montate fixo | 90 |  | 6000
Preencha esta área com os dados específicos do projeto.
Você pode estender os tipos de custo e a lista de recursos como desejar, escrevendo nas linhas seguintes. É melhor copiar a linha anterior e ajustar os valores.
É possível diferenciar entre custos de planejamento inicial e custos de alterações (solicitações de mudança) com esta ferramenta de planejamento. Também use essas opções ao adicionar novos recursos.

## Plano geral
Kosten- und Ressourcenplan
[5 empty] | Custos planejados |  | Custos não planejados
TIPO | Código EAP | Pacote de trabalho/tarefa | Recursos | Tipo de custo | Quantidade | Custos planejados | Quantidade | Custos de alteração | Liberar em | Custo total | Tipos de custo
P | 1 | Fase 1 |  |  |  | 8000 |  | 12000 |  | 8000
AP | 1.1 | Análise de processos AS-IS | Pessoa 2 | Horas | 4 | 0 | 3 | 0 | 2019-09-22 | 0 | custos de pessoal interno
AP | 1.2 | Gestão de stakeholders | Pessoa 6 | Horas | 24 | 0 |  | 6000 |  | 0 | custos de pessoal interno
AP | 1.3 | análise do ambiente | Pessoa 6 | Horas | 3 | 0 | 8 | 6000 |  | 0 | custos de material
AP | 1.4 | Gestão de pick-up | Pessoa 2 | Horas | 23 | 0 |  | 0 |  | 0 | investimentos
AP | 1.5 | Comprar calculadora | Material 1 | Horas |  | 8000 |  | 0 |  | 8000 | despesas de viagem
AP | 1.6 | Desenvolver interface gráfica (GUI) | Pessoa 4 | Horas | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | custos de pessoal interno
AP | 1.7 | Coletar requisitos | Pessoa 1 | Horas | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 | custos de pessoal externo
P | 2 | Fase 2 |  |  |  | 8000 |  | 0 |  | 8000
AP | 2.1 | DB de programação | Pessoa 2 | Montate fixo | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 | custos de marketing/publicidade
AP | 2.2 | Preparar rede | Pessoa 4 | Horas | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | custos de material
AP | 2.3 | Licenças | Material 1 | Horas |  | 8000 |  | 0 | 2019-09-20 | 8000 | custos de pessoal interno
AP | 2.4 | Conceito xy | Pessoa 2 | Montate fixo | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 | investimentos
P | 3 | Fase 3 |  |  |  | 5000 |  | 12000 |  | 11000
AP | 3.1 | Implementação A | Pessoa 6 | Montate fixo | 40 | 0 | 80 | 6000 |  | 0 | custos de material
AP | 3.2 | Energia externa B | Tarefa externa 1 | Horas | 50 | 5000 |  | 6000 | 2019-09-22 | 11000 | despesas de viagem
1.98
Wählen Sie zunächst in Spalte A aus ob es sich um ein Arbeitspaket, einen Meilenstein oder eine Projektphase handelt
Vermerken in Spalte B das zugehörige PSP-Element
Beschreiben SIe in Spalte C das Arbeitspaket
Ordnen Sie in D die passende Ressource zu
Vermerken Sie in Spalte F die Menge bzw. den Aufwand
In Spalte H können Sie noch zusätzliche Kosten vermerken und
in Spalte J die passende Kostenart zuordnen
Tipp: Am einfachsten funktioniert es, wenn Sie sich eine der darüberligenden Zeilen für einen neuen Eintrag kopieren (entweder Meilenstein, Phase oder Arbeitspaket).
Preencha esta área com os dados específicos do projeto.
É melhor copiar a linha anterior apropriada (fase ou pacote de trabalho) e adaptá-la.
Verifique os totais da fase em azul para garantir que o intervalo com valores totais esteja correto.
Digite uma data no campo "Liberar em" se custos não planejados tiverem sido aprovados.

## Análise
Visão geral dos custos | P |  |  |  | Tipos de custo | Custo total
[5 empty] | custos de pessoal interno | 10360
Estágios do projeto | Custos totais planejados | Custos de alterações planejados | Soma de custos totais |  | custos de material | 5590
Fase 1 | 18910 | 1400 | 19270 |  | investimentos | 9960
Fase 2 | 19800 | 6000 | 25800 |  | despesas de viagem | 8800
Fase 3 | 4400 | 9200 | 6400 |  | custos de pessoal externo | 2400
Custo total | 43110 | 16600 | 51470 |  | custos de marketing/publicidade | 6000
[5 empty] | Grand Total | 43110
Pedidos de alteração aprovados
| Análise de processos AS-IS | Licenças | Energia externa B | Grand Total
2019-09-20 |  | 6000 |  | 6000
2019-09-22 | 360 |  | 2000 | 2360
Grand Total | 360 | 6000 | 2000 | 8360