## Données de base
Planning Coûts et Ressources
Informations générales sur le projet |  |  |  | Types de coûts
nom du projet | Example project |  |  | coûts du personnel interne
description du projet | In project for testing |  |  | coûts du personnel externe
??? Principal | Max Mustermann |  |  | coût des matériaux
manager | Joe Dalton. |  |  | frais de déplacement
date de début du projet | 2019-09-15 |  |  | frais de licenciement
date de fin estimée du projet | 2020-03-15 |  |  | investissements
dépenses publicitaires ou de marketing
frais autres
Ressources
Nom | Type | Unité | Taux horaire | Tarif | Coûts de changements résultant des requêtes de modifications
Personne 1 | interne | par heure | 80
Personne 2 | externe | par heure | 120
Personne 3 | externe | par heure | 130
Service 1 | externe | montant forfaitaire |  | 800 | 2000
Matériel 1 | externe | montant forfaitaire |  | 8000
Personne 4 | externe | par heure | 80
Service externe 1 | interne | montant forfaitaire |  | 5000 | 6000
Personne 5 | interne | par heure | 80
Personne 6 | interne | par heure | 90
Remplissez cette zone avec les variables spécifiques à votre projet.
Vous pouvez étendre les types de coûts et la liste des ressources à votre convenance en écrivant dans la ligne suivante. Il est plus prudent de copier la ligne précédente puis d'en ajuster les valeurs.
En général, vous pouvez faire la différence entre les coûts initialement prévus et les coûts de changements avec cet outil de planning. Vous pouvez aussi utiliser ceci pour la création de ressources.

## Plan général
Kosten- und Ressourcenplan
[5 empty] | Coûts prévus |  | Coûts imprévus
TYPE | PSP-Code | Paquet de travail / Tâche | Ressources | Type de coûts | Quantité | Coûts prévus | Quantité | Coûts d'altération | Date de livraison | Coûts totaux | Type de coûts
P | 1 | Phase 1 |  |  |  | 18910 |  | 1400 |  | 19270
AP | 1.1 | Analyse telle quelle | Personne 2 | par heure | 4 | 480 | 3 | 360 | 2019-09-22 | 840 | coûts du personnel interne
AP | 1.2 | Actionnaire - Management | Personne 2 | par heure | 24 | 2880 |  | 0 |  | 2880 | coûts du personnel interne
AP | 1.3 | Analyse de l'environnement | Personne 3 | par heure | 3 | 390 | 8 | 1040 |  | 390 | coût des matériaux
AP | 1.4 | Gestion des retraits | Personne 2 | par heure | 23 | 2760 |  | 0 |  | 2760 | investissements
AP | 1.5 | Achat d'un calculateur | Matériel 1 | montant forfaitaire |  | 8000 |  | 0 |  | 8000 | frais de déplacement
AP | 1.6 | Développer le GUI | Personne 4 | par heure | 25 | 2000 |  | 0 |  | 2000 | coûts du personnel interne
AP | 1.7 | Développer l'AI | Personne 1 | par heure | 30 | 2400 |  | 0 |  | 2400 | coûts du personnel interne
P | 2 | Phase 2 |  |  |  | 19800 |  | 6000 |  | 25800
AP | 2.1 | Programmation BDD | Personne 2 | par heure | 50 | 6000 |  | 0 |  | 6000 | dépenses publicitaires ou de marketing
AP | 2.2 | Préparer le réseau | Personne 4 | par heure | 20 | 1600 |  | 0 |  | 1600 | coût des matériaux
AP | 2.3 | Licences | Service externe 1 | montant forfaitaire |  | 5000 |  | 6000 | 2019-09-20 | 11000 | coûts du personnel interne
AP | 2.4 | Concept XY | Personne 2 | par heure | 60 | 7200 |  | 0 |  | 7200 | investissements
P | 3 | Phase 3 |  |  |  | 4400 |  | 9200 |  | 6400
AP | 3.1 | Implémentation A | Personne 6 | par heure | 40 | 3600 | 80 | 7200 |  | 3600 | coût des matériaux
AP | 3.2 | Coûts d'électricité A | Service 1 | montant forfaitaire | 50 | 800 |  | 2000 | 2019-09-22 | 2800 | frais de déplacement
1.98
Wählen Sie zunächst in Spalte A aus ob es sich um ein Arbeitspaket, einen Meilenstein oder eine Projektphase handelt
Vermerken in Spalte B das zugehörige PSP-Element
Beschreiben SIe in Spalte C das Arbeitspaket
Ordnen Sie in D die passende Ressource zu
Vermerken Sie in Spalte F die Menge bzw. den Aufwand
In Spalte H können Sie noch zusätzliche Kosten vermerken und
in Spalte J die passende Kostenart zuordnen
Tipp: Am einfachsten funktioniert es, wenn Sie sich eine der darüberligenden Zeilen für einen neuen Eintrag kopieren (entweder Meilenstein, Phase oder Arbeitspaket).
Remplissez cette zone avec les données spécifiques à votre projet.
Il est préférable de copier la ligne précédente appropriée (phase ou paquet de travail) et l'adapter.
Vérifiez les totaux de Phase (en bleu) pour vous assurer de leur exactitude.
Renseignez une date dans la case "Date de livraison" si les coûts imprévus ont été approuvés.

## Analyse
TYPE | AP |  |  |  | Type de coûts | Sum of Coûts totaux
[5 empty] | coût des matériaux | 5590
Phases du projet | Somme des coûts prévus | Somme des Coûts d'altération | Somme des Coûts totaux |  | coûts du personnel interne | 19120
Achat d'un calculateur | 8000 | 0 | 8000 |  | dépenses publicitaires ou de marketing | 6000
Actionnaire - Management | 2880 | 0 | 2880 |  | frais de déplacement | 10800
Analyse de l'environnement | 390 | 1040 | 390 |  | investissements | 9960
Analyse telle quelle | 480 | 360 | 840 |  | Grand Total | 51470
Concept XY | 7200 | 0 | 7200
Coûts d'électricité A | 800 | 2000 | 2800
Développer l'AI | 2400 | 0 | 2400
Développer le GUI | 2000 | 0 | 2000
Gestion des retraits | 2760 | 0 | 2760
Implémentation A | 3600 | 7200 | 3600
Licences | 5000 | 6000 | 11000
Préparer le réseau | 1600 | 0 | 1600
Programmation BDD | 6000 | 0 | 6000
Total costs | 43110 | 16600 | 51470
Requêtes de modification approuvées
| External power B | Status analysis | Licences | Overall result
2019-09-20 |  |  | 6000 | 6000
2019-09-22 | 2000 | 360 |  | 2360
Overall result | 2000 | 360 | 6000 | 8360