## Overview
Burndown Grafiek
SPRINTINFORMATIE |  | INFO HUIDIGE SPRINT
Veld | Value
Startdatum | 2019-09-15 | Einddatum sprint | 2019-09-29
Sprintlengte (Bruto) | 14 | Sprintlengte (netto) | 10
Vakanties | 0 | Totaal aan beschikbare uren | 240
Teamgrootte | 4 | Totaal story point | 62
Maximale teamcapaciteit | 80% | Open story points | 13
Dagelijkse werktijd in uren | 7.5 | aantal story's in de sprint | 8
Nummer van de huidige sprint | 1 | Voltooide story's | 7
Teamleden
Jan
Peter
Claudia
Paul
Max
Status
Onderhanden
Gereed
Open
Voer hier de hoofdgegevens voor je project in. Zorg dat deze informatie altijd up-to-date is!
Algemene informatie:
Startdatum
Sprintlengte (geef het aantal brutodagen op)
Vakantiedagen in de sprintperiode
De grootte van je team
De maximale, gewenste werkbelasting van het team
De dagelijkse werktijden
Voer hier de namen van je teamgenoten in:
Je kunt de status van de taken hier definiëren

## Backlog
| Sprint start | 2019-09-15
| Sprintduur in dagen | 10
| Velocity | 80
Sprint ID | ID Backlog item | StoryPoints | Story | Toegewezen aan | Status | Voltooid op | Sprintdag | Hulpkolom
1 | 1 | 4 | a | Jan | Gereed | 2019-09-16 | 1 | y
1 | 2 | 8 | b |  |  | 2019-09-22 | 7 | y
1 | 3 | 3 | c |  |  | 2019-09-18 | 3 | y
1 | 4 | 8 | d |  |  | 2019-09-16 | 1 | y
1 | 5 | 13 | e |  |  |  |  | n
1 | 6 | 5 | f |  |  | 2019-09-20 | 5 | y
1 | 7 | 8 | g |  |  | 2019-09-16 | 1 | y
1 | 8 | 13 | h |  |  | 2019-09-21 | 6 | y
2 | [7 empty] | n
2 | [7 empty] | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Storypoints |  | 62
Voer hier de huidige velocity van de laatste sprint in Storypoints in. De velocity beschrijft het aantal story points dat je tijdens de laatste sprint hebt voltooid.
Filter de huidige sprint altijd op basis van de sprint-ID.
Beschrijf je backlogitem, geef een schatting van de bijbehorende story points en wijs dat toe aan de verantwoordelijke persoon.
Voer hier de datum in waarop een story werd voltooid.

## Auxiliary tab - BurnDownTable
Story points
Sprintdag | Ideale lijn | Werkelijk verloop | Voltooide SP | Aktuell
0 | 62 | 62 | 0 | y
1 | 55.8 | 42 | 20 | y
2 | 49.6 | 42 | 0 | y
3 | 43.4 | 39 | 3 | y
4 | 37.2 | 39 | 0 | y
5 | 31 | 34 | 5 | y
6 | 24.8 | 21 | 13 | y
7 | 18.6 | 13 | 8 | y
8 | 12.4 | 13 | 0 | y
9 | 6.2 | 13 | 0 | y
10 | 0 | 13 | 0 | y
Resultaat |  |  | 49 | 11