## ES
Funcionalidades |  |  | Verificar | Status | Observaciones
Comercio |  |  | Políticas comerciales
Usuarios |  |  | Roles y recursos asociados
Usuarios y sus respectivos roles
Storefront |  |  | Inicio
Departamento (primer nivel de categorización en el catálogo)
Categoría
Subcategoría
Página de producto
Búsqueda
Carrito de compras
Checkout
Otros
Emails transaccionales |  |  | Envío de email transaccional
Configuración de email con CC
|  | Plantillas de emails | Pedido realizado
Pedido cancelado
Pedido confirmado
Pedido aprobado
Pedido enviado
Pago cancelado manualmente
Pago no autorizado
Recuperación de contraseña
Cambio de contraseña
Pago | Pagos online | Pruebas de configuración en entorno de prueba | Configurar el conector PCI
Compras con tarjeta de crédito
Cancelación de compra
Compra con una tarjeta inválida
Compra con una tarjeta válida
|  | Pruebas de configuración en entorno de producción | Configuración del conector PCI
Compras con tarjeta de crédito
Cancelación de compra
Compra con una tarjeta inválida
Compra con una tarjeta válida
| Pagos offline |  | Configurar el proveedor
Configurar el conector PCI
Visibilidad en los pagos del checkout
Catálogo | Categorías |  | Registrar categorías
Activar categorías
| Campos de producto |  | Registrar grupos de atributos
Registrar los valores de campo
Definir filtros de los campos
Activar campos de producto
| Campos de SKU |  | Registrar grupos de atributos
Registrar los valores de campo
Definir filtros de los campos
Activar campos de SKU
| Rangos de precio |  | Registrar rangos de precio para categorías y subcategorías
Definir rango inicial
Definir rango intermedio
Definir rango superior
| Marcas |  | Registrar marcas
Configurar palabras sustitutas en la búsqueda interna
Mostrar marcas en el menú
Activar marcas
Definir el título de la meta tag
Definir la descripción de la meta tag
Registrar el logotipo de la marca
| Productos |  | Registrar productos en todas las categorías
Todos los productos pertenecen a una tienda
Definir la visualización de productos
Configurar la visualización de productos agotados
Activar productos
| SKU |  | Registrar los SKU de cada producto
Registrar campos obligatorios
SKU sin precio
Accesorios de SKU
SKU sugeridos
SKU similares
Todos los SKU tienen imágenes
Configurar servicios
Los SKU están asociados a un stock
Los SKU se muestran en el storefront (están indexados)
Activar SKU
| Imágenes |  | Tamaño máximo de 300 kB
Fondo blanco
Medidas recomendadas: 1000 x 1000 px - 3200 x 3200 px
Logística |  |  | Políticas de envío
| Transportadoras |  | Registrar transportadoras
Configurar entregas programadas
Factor cúbico
Costo de tiempo
Tablas de envío
|  | Simulaciones de envío para cada transportadora que tiene un producto | Envío gratis
Menor costo de envío
Costo de envío intermedio
Mayor costo de envío
Costo de envío mayor que el máximo
|  | Simulaciones de envío para cada transportadora que tiene múltiples productos | Envío gratis
Menor costo de envío
Costo de envío intermedio
Mayor costo de envío
Costo de envío mayor que el máximo
| Muelles |  | Costo de tiempo
Políticas comerciales asociadas
Políticas de envío asociadas
Almacenes asociados
| Almacenes |  | Costo de tiempo
SKU asociados
Configuración opcional | Pedidos | Gestión de pedidos | Configurar regla de divergencia de valores
Cantidad mínima de ítems en el carrito
Valor total mínimo en el carrito
Periodo de gracia para cancelación del pedido
Tiempo mínimo para reservación
Sustitución de pedidos
|  | Suscripciones | Configurar pedidos de suscripciones
Configurar la opción de precio manual de suscripciones
Configurar los puntos de recogida de suscripciones
|  | Televentas | Configurar las funcionalidades de televentas
| Marketplace | Configurar el marketplace | Política comercial
Integración de sellers
Mapeo del catálogo de los sellers
Selección de sellers en el checkout
Storefront
Pagos
|  | Configuración de sellers | Política comercial
ID de afiliado
Nueva indexación de los datos del catálogo
| Logística | Puntos de recogida | Registrar puntos de recogida
Muelles asociados
Almacenes asociados
Políticas de envío asociadas
Geolocalización registrada
Solicitud de dirección activada en la configuración del checkout
Visualización de los puntos de recogida en el checkout
| Google Tag Manager |  | Configurar Google Tag Manager
Código configurado en el portal
| Google Analytics |  | Configurar Google Analytics
Embudo de conversión
| Google Search Console |  | Dominio agregado a Google Search Console
Cargar cuenta de Search Console al frontend
Agregar {dominio}/sitemap.xml
Asociar Search Console a Google Analytics
| Google Ads |  | Configurar Google Ads
Código de remarketing por producto
Asociar Google Ads a Google Analytics