## Checklist
Checklist instand houden TTOP 1 t/m 4 Schiphol
| Datum controle: | 2024-10-18
A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein
Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
| TTOP 1 t/m 4 | Geen schades/afwijkingen | n.v.t. | week 42
B) Omheining, hekwerk (afgesloten terein)
Nr. | Materieel (X/Y op rastertekening + materieel) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
| TTOP 1 t/m 4 | Geen schades/afwijkingen | n.v.t. | week 42
C) Afdekking foliedepots
Nr. | Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
C18 | 23-0600-07 (BK8) (TTOP 4) | Diverse nieuwe gaten, waarschijnlijk door dieren | ja, video | 2024-10-11 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-10-11 | 2024-10-11
C19 | 22-0357-08 (TTOP1) | Scheuren, ontstaan op vouwnaad rol in loop der tijd | ja | 2024-10-11 | Herstel met tape en nieuwe afdekgrond | Grondbalans | 2024-10-11 | 2024-10-11
C20 | DTOP-0082dp2 (AB26-AH40) (TTOP2) | (zeer) kleine gaatjes, ontstaan door (nagels?) dieren | ja | 2024-10-15 | Geen, bij groter worden alsnog herstel | Grondbalans |  |  | Betreft Inspectie, gaatjes (nog) te klein voor herstelactie
C21 | DTOP-0082dp2 (AB26-AH40) (TTOP2) | Scheur in folie | ja | 2024-10-15 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-10-15 | 2024-10-15
C22 | DTOP-0082dp2 (AB26-AH40) (TTOP2) | Scheur in folie | ja | 2024-10-15 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-10-15 | 2024-10-15
C23 | 18-0187-007.3dp2 (W52) (TTOP2) | Gat in folie | ja | 2024-10-15 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-10-15 | 2024-10-15
C24 | 18-0187-007.3dp1 (W54) (TTOP2) | Scheur in folie | ja | 2024-10-15 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-10-15 | 2024-10-15
C25 | 18-0187-025.3dp5 (J42) (TTOP2) | Gat in folie | ja | 2024-10-15 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-10-15 | 2024-10-15
C26 | 18-0187-007.3dp7 (O52) (TTOP2) | Gat in folie | ja | 2024-10-15 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-10-15 | 2024-10-15
| Diverse partijen TTOP3 en TTOP1 | Diverse schaden, ontstaan door dieren/weersomst. | nee | 2024-10-11 | Herstel met tape en nieuwe afdekgrond | Grondbalans | 2024-10-11 | 2024-10-15
D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)
Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Risco's / Incidenten | Foto aanwezig | Meld datum | Acties | Wie | Planning | Herstel afgerond | Opmerking
| TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 42

## Blad2 (hidden)
Ja | Geen, asfalt geschikt voor nieuwe partij
Nee | Nadere beoordeling van BAM noodzakelijk
Herstelactie (zie checklist)