## Checklist
Checklist instand houden TTOP 1 t/m 4 Schiphol
| Datum controle: | 2024-08-07
Uitgevoerd door:
A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein
Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
| TTOP 1 t/m 4 | Geen schades/afwijkingen | n.v.t. | week 32
B) Omheining, hekwerk (afgesloten terein)
Nr. | Materieel (X/Y op rastertekening + materieel) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
| TTOP 1 t/m 4 | Geen schades/afwijkingen | n.v.t. | week 32
C) Afdekking foliedepots
Nr. | Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
C5 | TTOP 1 - AF23 - 22-0357-08 | Folie losgewaaid | ja | 2024-08-02 | Nieuwe folie+afdekgrond aanbrengen | Grondbalans | week 32 | 2024-08-07
C6 | TTOP 1 - AN11 - 22-0357-08 | 2 x verticale scheur in folie | ja | 2024-08-02 | Herstellen met tape | Grondbalans | week 32 | 2024-08-07
C7 | TTOP 1 - AN18 - 22-0357-08 | Gat in folie | ja | 2024-08-02 | Herstellen met tape | Grondbalans | week 32 | 2024-08-07
C8 | TTOP 1 - AL22 - 22-0357-08 | Overlap folie los door wind | ja | 2024-08-02 | Herstellen middels nieuwe afdekgrond aanbrengen | Grondbalans | week 32 | 2024-08-07
C9 | TTOP 3 - AN30 - DTOP-0070 | Gaatje in folie | ja | 2024-08-02 | Herstellen middels tape | Grondbalans | week 32 | 2024-08-07
D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)
Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Risco's / Incidenten | Foto aanwezig | Meld datum | Acties | Wie | Planning | Herstel afgerond | Opmerking
| TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 32

## Blad2 (hidden)
Ja | Geen, asfalt geschikt voor nieuwe partij
Nee | Nadere beoordeling van BAM noodzakelijk
Herstelactie (zie checklist)