## Checklist
Checklist instand houden TTOP 1 t/m 4 Schiphol
| Datum controle: | 2024-08-29
Uitgevoerd door:
A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein
Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
| TTOP 1 t/m 4 | Geen schades/afwijkingen | n.v.t. | week 35
B) Omheining, hekwerk (afgesloten terein)
Nr. | Materieel (X/Y op rastertekening + materieel) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
| TTOP 1 t/m 4 | Geen schades/afwijkingen | n.v.t. | week 35
C) Afdekking foliedepots
Nr. | Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
C9 | TTOP 4 - BL6 - DTOP-0060.2 | Scheur in folie | ja | 2024-08-29 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-08-29 | 2024-08-29
C10 | TTOP 4 - BL10 - DTOP-0085.5 | Scheur in folie | ja | 2024-08-29 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-08-29 | 2024-08-29
C11 | TTOP 4 - BI5 - 23-0600-01 | Scheur in folie | ja | 2024-08-29 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-08-29 | 2024-08-29
C12 | TTOP 4 - BG19-0187-007.3DP6 | Gat in folie | ja | 2024-08-29 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-08-29 | 2024-08-29
C13 | TTOP3 - 22-02357-08 | Scheur in folie | ja | 2024-08-29 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-08-29 | 2024-08-29
C14 | TTOP3 - 22-02357-08 | Gat in folie | ja | 2024-08-29 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-08-29 | 2024-08-29
C15 | TTOP3 - 22-02357-08 | Diverse gaten in folie | ja | 2024-08-29 | Herstel met tape | Grondbalans | 2024-08-29 | 2024-08-29
D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)
Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Risco's / Incidenten | Foto aanwezig | Meld datum | Acties | Wie | Planning | Herstel afgerond | Opmerking
| TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 35

## Blad2 (hidden)
Ja | Geen, asfalt geschikt voor nieuwe partij
Nee | Nadere beoordeling van BAM noodzakelijk
Herstelactie (zie checklist)