## Checklist
Checklist instand houden TTOP 1 t/m 4 Schiphol
| Datum controle: | 2024-05-02
Uitgevoerd door:
A) Stelconplaten / algemene begaanbaarheid terrein
Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
A1 | BD 11 | Stelconplaten zijn verzakt door weggespoelde ondergrond na vele zware regenval afgelopen periode | ja | 2024-03-15 | Aanvullen ondergrond en platen opnieuw plaatsen | BAM | noodreparatie op 3-4 uitgevoerd, defintief herstel tzt wanneer er geen transport is
B) Omheining, hekwerk (afgesloten terein)
Nr. | Materieel (X/Y op rastertekening + materieel) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
C) Afdekking foliedepots
Nr. | Partij (X/Y op rastertekening + partijnummer) | Schade/ afwijking | Foto aanwezig | Meld datum | Acties voor herstel | Wie | Planning uitvoer herstel | Herstel afgerond | Opmerking
C1 | H22 t/m U 58 - TTOP 2 diverse partijen | Diverse scheuren | ja | 2024-01-10 | Nieuwe folie aanbrengen met kraan | Grondbalans | Herstel gestart 13-2 | afgerond 27-2 | Door weersomstandigheden herstel werkzaamheden in week 8 helaas moeten onderbreken, vervolg bij verbetering in omstandigheden vanaf 23-2
C1 | AH t/m AR - (TTOP1) Partij 22-0357-08 | Folie beschadigd door wind | nee | 2024-03-29 | Nieuwe folie m.b.v. Kraan en grondwerkers aanbrengen | Grondbalans | 2024-04-02 | 2024-04-02
C2 | AT t/m AU 30 - (TTOP 3) Partij 22-0357-08 | Folie losgeraakt door weggezakte afdekgrond | ja | 2024-04-09 | Nieuwe afdekgrond aanbrengen op folie | Grondbalans | 2024-04-10 | 2024-04-10
D) Veiligheid & Gezondheid (V&G)
Nr. | Locatie (X/Y op rastertekening) | Risco's / Incidenten | Foto aanwezig | Meld datum | Acties | Wie | Planning | Herstel afgerond | Opmerking
E2 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 2
E3 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 3
E4 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 4
E5 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 5
E6 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 6
E7 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 7
E8 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 8
E9 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 9
E10 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 10
E11 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 11
E12 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 12
E13 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 13
E14 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 14
E15 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 15
E16 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 16
E17 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 17
E18 | TTOP 1 t/m 4 | Geen incidenten | n.v.t. | week 18

## Blad2 (hidden)
Ja | Geen, asfalt geschikt voor nieuwe partij
Nee | Nadere beoordeling van BAM noodzakelijk
Herstelactie (zie checklist)