## Notice
Mon Plan d'action
Ce document se compose de trois onglets:
- la notice explicative
- Un exemple de plan d'action
- Le document à remplir pour définir votre plan d'action
Le plan d’action est un outil qui permet de franchir les étapes jusqu’à la concrétisation de votre projet de création d’entreprise. C’est un outil dans lequel vous listez toutes les actions à réaliser pour atteindre votre objectif final. Il vous permet de faire le point sur l’avancée de votre projet
Pour atteindre vos objectifs : transformer vos idées en éléments concrets et opérationnels :
- Pour ne rien oublier en listant les tâches à accomplir
- Pour optimiser vos moyens (humains et financiers) : qui fait quoi ?
- Pour maîtriser le temps de mise en œuvre
- Pour connaître l’état d’avancement de votre projet à tout moment
- Pour trouver des solutions en cas d’imprévus
Pour vraiment piloter votre projet
Les principales étapes pour établir son plan d'action:
- Pourquoi ? Quels sont vos objectifs ? Que voulez vous obtenir avec ce plan d’action ?
- Quoi ? listez les actions, décrivez brièvement le contenu de chacune
- Qui ? Qui fait quelle action ? Qui les pilote ? Qui rend des comptes à qui ?
- Où ? Si nécessaire, précisez les lieux où se réalisent les actions
- Comment ? Précisez les dates de début et de fin de chaque action
- Quand ? Précisez les dates de début et de fin de chaque action
- Combien ? Vous pouvez fixer des indicateurs de réussite : combien de visites chez des concurrents, combien de futurs clients interrogés…

## Exemple de plan d'action
Mon Plan d'action
Objectif : commencer à vendre en septembre
|  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  | Sept
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Actions | Qui ?
Vérifier l'adéquation entre mon projet et moi
- Préparer un argumentaire pour convaincre mes proches | Moi | bar: Mai S1
- Organiser une réunion de famille pour leur présenter mon projet | Moi | bar: Mai S1
- Visites 5 mairies : quelles démarches pour vente ambulante + obtention permis | Moi | bar: Mai S1 to Mai S2; Août S2 to Sept S2
- Immersion test sur les marchés (stand d'amis vendeurs ambulants) | Moi | bar: Mai S3
- Vérification réglementation vente ambulante de vêtements | Moi | bar: Mai S4
Analyser ma clientèle (étude de la demande)
- Description de mes hypothèses concernant mes futurs clients | Moi | bar: Mai S1
- Préparation des premiers questionnaires | Moi | bar: Juin S1
- Test des questionnaires sur une dizaine de personnes | Moi | bar: Juin S2
- Ajustement des questionnaires | Moi | bar: Juin S2
- Large diffusion : interroger 100 femmes (sur les marché + internet) | Aide? | bar: Juin S3
- Analyse des données via Google | Moi | bar: Juin S4
Analyser la concurrence (étude de l'offre)
- Revue documentaire du secteur d'activité (recherche CCI, Internet) | Moi | bar: Juillet S1
- Identification de mes concurrent directs | Moi | bar: Juillet S1
- Client mystère chez mes concurrents directs | Moi | bar: Juillet S1 to Juillet S2
- Analyse des données recueillies | Moi | bar: Juillet S3
Finalisation de mon projet
- Rédaction de ma stratégie commerciale : produits, prix, place, promotion | Moi | bar: Juillet S4 to Août S2
- Détermination de mon chiffre d'affaires prévisionnel | Moi | bar: Août S4
- Recherche et choix du statut juridique de mon entreprise | Moi | bar: Sept S1
- Construction de mon plan de financement prévisionnel | Moi | bar: Sept S1
- RV à l'Adie pour finalisation business plan et obtenir un financement | Adie | bar: Sept S2
- Formalité d'enregistrement de mon entreprise | Moi | bar: Sept S2
Démarrage de mon projet | Moi | bar: Sept S3
Avertissement : ceci est un exemple. Faites-vous confiance : réalisez votre propre modèle de plan d'action afin qu’il soit bien adapté à votre projet

## Mon plan d'action
Mon Plan d'action
Mon objetif: Démarrer mon entreprise le….
|  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | …
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Actions | Qui ?
Objectif N°1
Action A.1
Action A.2
Action A.3
Action A.4
Action A.5
Objectif N°2
Action B.1
Action B.2
Action B.3
Action B.4
Action B.5
Objectif N°3
Action C.1
Action C.2
Action C.3
Action C.4
Action C.5
Objectif N°4
Action D.1
Action D.2
Action D.3
Action D.4
Action D.5
Avertissement : Pour remplir mon plan d'action, je peux m'inspirer de l'exemple présenté dans la seconde feuille de ce document ↓