## Portada
|  | Sistema de Gestión Ambiental y Social |  | Versión: V0
|  | Plan de Monitoreo y Desempeño Ambiental y Social |  | Fecha: XX xxxxxx
XXX
Nombre de la operación:
Gerente de proyecto:
Ubicación:
Aprobación:
| Fecha | Nombre | Posición | Firma
Creado:
Revisado:
Aprobado:
Historial de revisiones:
Revisión n.º | Fecha de revisión | Nombre | Descripción
Borre esta casilla e inserte el logotipo de la empresa

## Instrucciones generales
Cuadro de instrucciones: eliminar cuando haya terminado.
Este documento sirve como plantilla para crear un Plan de Seguimiento y Rendimiento Ambiental y Social (AS). Un Plan de Seguimiento y Rendimiento E&S sirve como marco estructurado para realizar un seguimiento, evaluar y gestionar los impactos AS de un proyecto u operación a lo largo del tiempo. Debe ser exhaustivo y garantizar que todos los aspectos críticos del rendimiento AS se supervisan y gestionan de forma eficaz.Al hacer un seguimiento de los progresos e identificar las áreas que suscitan preocupación, el plan facilita la mejora continua, garantizando que el proyecto, la empresa o el emplazamiento puedan adaptarse y mejorar sus resultados AS a lo largo del tiempo.A continuación se exponen algunas razones clave por las que es importante contar con un Plan de Seguimiento y Rendimiento AS:
- Cumplimiento normativo y legal: ayuda a garantizar que el proyecto cumpla con las leyes, normativas y estándares medioambientales y sociales locales, nacionales e internacionales.
- Supervisión del impacto: proporciona un sistema para la supervisión continua de los impactos medioambientales y sociales, como la calidad del aire y del agua, la biodiversidad, las condiciones laborales y la salud de la comunidad. Esto ayuda a identificar problemas de forma temprana, lo que permite intervenir a tiempo.
- Medición del rendimiento: realiza un seguimiento del rendimiento del proyecto en relación con los objetivos, metas e indicadores establecidos en materia de sostenibilidad, seguridad y bienestar de la comunidad. Esto ayuda a garantizar que se cumplan los objetivos y que se adopten medidas correctivas cuando sea necesario.
- Gestión de riesgos: el plan ayuda a identificar y mitigar los posibles riesgos ambientales y sociales que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto, protegiendo así tanto el medio ambiente como a las personas que viven en las inmediaciones.
- Comunicación con las partes interesadas: garantiza que exista un proceso claro para comunicar a las partes interesadas (como las comunidades locales, los organismos reguladores y los inversores) el progreso del proyecto, su rendimiento y cualquier desafío o cambio.
- Mejora continua: al realizar un seguimiento del progreso e identificar las áreas que suscitan preocupación, el plan facilita la mejora continua, garantizando que el proyecto pueda adaptarse y mejorar sus resultados ambientales y sociales a lo largo del tiempo.
A continuación se presentan los elementos clave que suelen incluirse en un plan de este tipo:
- Métricas para medir los impactos ambientales, como la calidad del aire, la calidad del agua, la gestión de residuos, la biodiversidad y las emisiones.
- Métricas para realizar un seguimiento de los impactos sociales, como las condiciones laborales, la salud y la seguridad de la comunidad, el uso del suelo, el reasentamiento y la participación de la comunidad.
- Métodos y herramientas utilizados para recopilar datos, como registros, muestreo ambiental, teledetección y entrevistas.
- Frecuencia con la que se llevarán a cabo las actividades de seguimiento (por ejemplo, mensual, trimestral, anual)
- Identificación del personal o equipos clave responsables del seguimiento de los aspectos ambientales y sociales del proyecto
- Objetivos claros y medibles para el desempeño ambiental y social (por ejemplo, reducción del consumo de agua, mejora de la salud de la comunidad)

## Enfoque
Plan de desempeño y monitoreo ambiental y social
[Insertar nombre de la empresa ] se compromete a mejorar su desempeño ambiental, de salud, seguridad y social mediante la implementación de diversas iniciativas y la adopción de prácticas sostenibles. El plan de gestión y monitoreo del desempeño está diseñado para evaluar, monitorear y mejorar nuestro desempeño en los aspectos ambientales, de salud, seguridad y sociales. Se adoptó el siguiente enfoque para identificar los indicadores clave de desempeño (KPI): Planear: - Identificar KPI que se alineen con nuestros objetivos y ayudarán a medir el progreso y el éxito. - Establecer objetivos claros: Definir con claridad los objetivos y las metas de rendimiento que queremos alcanzar. Asegurarse de que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos (SMART). - Establecer datos de referencia: recopilar datos relevantes y establecer una línea de base para medir el desempeño futuro. Hacer : - Implementar planes de acción: Ejecutar los planes de acción diseñados para alcanzar los objetivos y metas deseados. Asignar responsabilidades, asignar recursos y asegurar su correcta implementación. - Recopilar datos: Recopilar continuamente datos sobre métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) relevantes durante la fase de ejecución. Esto puede incluir datos cualitativos y cuantitativos, según la naturaleza de nuestros objetivos. Monitorear: - Seguimiento del rendimiento: Monitoree y haga seguimiento periódico del rendimiento en relación con los KPI establecidos. Compare los datos de rendimiento reales con los objetivos y los datos de referencia para evaluar el progreso. - Analizar las desviaciones: Analice cualquier desviación o variación respecto al rendimiento esperado. Identifique las causas raíz y evalúe su impacto en el progreso y los resultados generales. Informar: - Elaborar informes de rendimiento: Resuma los datos y análisis de rendimiento en informes completos. Resalte los hallazgos clave, las tendencias, los logros, los desafíos y las áreas de mejora. - Comunicar resultados: Compartir los informes de rendimiento con las partes interesadas relevantes, como la gerencia, los equipos y los empleados. Garantizar una comunicación eficaz para generar conciencia y facilitar la comprensión. Aprender y mejorar: - Revisar y reflexionar: Realizar revisiones y reflexiones periódicas sobre los datos e informes de medición del desempeño. Evaluar la eficacia de los planes de acción e identificar áreas de mejora. - Ajustar estrategias: con base en los datos de rendimiento y los conocimientos obtenidos, realizar los ajustes necesarios en las estrategias, objetivos, metas o planes de acción para mejorar el rendimiento futuro.

## Ambiental
ASPECTOS DE MONITOREO AMBIENTAL
Categoría | Subcategoría | Indicador clave de rendimiento (KPI) | Documentación de apoyo | Unidad de medida | Frecuencia | Responsabilidad
Desechos | Desechos peligrosos | Cantidad de desechos peligrosos que se eliminan en vertederos | Documentos de manifiesto de desechos Certificados de eliminación/recogida segura Densidad y pesos documentados del contenedor | kilogramos | Mensual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
| Desechos no peligrosos | Cantidad de desechos no peligrosos que se eliminan en vertederos | Documentos de manifiesto de desechos Certificados de eliminación segura / Recogida Densidad y pesos documentados del contenedor | kilogramos | Mensual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
| Desechos reciclados | Cantidad de desechos reciclados por proveedores de servicios externos | Documentos de manifiesto de desechos Certificados de eliminación/recogida segura Densidad y pesos documentados del contenedor | kilogramos | Mensual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
Agua | Agua subterránea | Volumen total extraído de agua subterránea (perforaciones, acuíferos subterráneos y pozos) | Libro de registro que muestra las lecturas internas del medidor Registros de calibración | Kilolitros | Mensual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
| Aguas superficiales | Volumen total extraído de aguas superficiales (ríos, presas, canales) | Libro de registro que muestra las lecturas internas del medidor Registros de calibración | Kilolitros | Mensual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
| Agua de terceros (municipal) | Volumen total de agua municipal consumida | Facturas del municipio (o proveedor externo) Libro de registro que muestra las lecturas internas del medidor Registros de calibración | Kilolitros | Mensual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
| Consumo total de agua | Total de agua utilizada por unidad de producción/hectárea/año | Lecturas del medidor | Relación | Mensual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
| Agua reciclada | Volumen total de agua reciclada/reutilizada | Libro de registro de lecturas de medidores que muestra las lecturas internas del medidor | Kilolitros | Mensual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
Salud del suelo y gestión de la tierra | Control de plagas - Uso de agroquímicos | Volumen total de pesticidas y herbicidas utilizados, incluido el tipo de pesticida/herbicida utilizado | Facturas de proveedores | Cantidad y descripción | Anual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
| Manejo del control de plagas | Describa el plan de control de plagas implementado, incluyendo la justificación de la selección de productos químicos y cualquier otra técnica de control de plagas. | Plan de Manejo Integrado de Plagas | Descripción | Anual | Por ejemplo, Gerente ESG / Gerente de Operaciones
Cuadro de instrucciones: eliminar cuando haya terminado.
- Identifique todos los indicadores clave de rendimiento (KPI) medioambientales relevantes que se aplican a su negocio e inclúyalos a continuación.
- A continuación se muestran algunos ejemplos de KPI. Modifique, elimine o añada elementos a la lista según sea necesario para su empresa.
Borre esta casilla e inserte el logotipo de la empresa

## SST
ASPECTOS DE SEGUIMIENTO DE LA SST
Categoría | Subcategoría | Indicador clave de rendimiento (KPI) | Documentación de apoyo | Unidad de medida | Frecuencia | Responsabilidad
Incidentes de salud y seguridad (empleados y contratistas) | Horas trabajadas | Total de horas trabajadas | Hojas de horas | Horas | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
| Muertes relacionadas con el trabajo | Número y tasa de muertes relacionadas con el trabajo (Tasa de frecuencia de lesiones fatales (FIFR)) para i) empleados y ii) para todos los trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por la empresa. | Informe de investigación de incidentes / formulario Registro de incidentes Informes de profesionales de la salud ocupacional | Número y tasa (FIFR = número de lesiones mortales x 1 000 000 / número total de horas trabajadas durante el período del informe) | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
| Lesiones laborales registrables | Número y tasa de lesiones laborales registrables (Tasa total de frecuencia de lesiones registrables (TRIFR)) para i) empleados y ii) para todos los trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por la empresa. | Informe/formulario de investigación de incidentes Registro de incidentes Informes de profesionales de la salud ocupacional Informes médicos | Número y tasa (TRIFR = (Muertes registradas + LTI + otras lesiones x 1000000) / Total de horas trabajadas por los empleados) | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
| Lesiones con tiempo perdido | Número y tasa de lesiones con tiempo perdido (Tasas de frecuencia de lesiones con tiempo perdido ) para i) empleados y ii) todos los trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por la empresa. | Informe/formulario de investigación de incidentes Registro de incidentes Informes de profesionales de la salud ocupacional Informes médicos | Número y tasa (LTIFR = (Número de lesiones con tiempo perdido x 1000000) / Total de horas trabajadas. | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
|  | Número total de días de trabajo perdidos relacionados con el trabajo para i) los empleados y ii) para todos los trabajadores que no son empleados pero cuyo trabajo y/o lugar de trabajo está controlado por la empresa. | Registro de incidentes de horas de trabajo e informes de ausencias | Número de días | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
| Primeros auxilios para lesiones | Número total de lesiones por primeros auxilios relacionados con el trabajo | Registro de informes de primeros auxilios Lista de verificación diaria de primeros auxilios | Número total de FAC | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
| Casos de tratamiento médico | Número total de casos de tratamientos médicos relacionados con el trabajo | Informe de investigación de incidentes / formulario Registro de incidentes Informes de profesionales de la salud ocupacional Informes médicos / Notas del médico | Número total de MTC | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
| Enfermedades y dolencias profesionales | Número total de casos de enfermedades y dolencias profesionales | Informe de investigación de incidentes / formulario Registro de incidentes Informes de profesionales de la salud ocupacional Informes médicos / Notas del médico | Número total de casos | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
Capacitación | Capacitación en SST | Total de horas de trabajadores agrícolas que recibieron capacitación en SST | Registro de formación | Número de horas | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
|  | Una descripción de cualquier capacitación sobre salud y seguridad ocupacional brindada a los trabajadores, incluida la capacitación genérica, así como la capacitación sobre riesgos específicos relacionados con el trabajo, actividades peligrosas o situaciones peligrosas. | Materiales de formación | Descripción | Mensual | Por ejemplo, Gerente de ESG / Gerente de OHS
Cuadro de instrucciones: eliminar cuando haya terminado.
- Identifique todos los indicadores clave de rendimiento relevantes en materia de salud y seguridad en el trabajo que se aplican a su empresa e inclúyalos a continuación.
- A continuación se incluyen algunos ejemplos de KPI. Modifique, elimine o añada elementos a la lista según sea necesario para su empresa.
Borre esta casilla e inserte el logotipo de la empresa

## Social
ASPECTOS DE MONITOREO SOCIAL
Categoría | Subcategoría | Indicador clave de rendimiento (KPI) | Documentación de apoyo | Unidad de medida | Frecuencia | Responsabilidad
Mano de obra | Incidentes laborales | Número total de incidentes laborales | Registro de incidentes | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
| Derechos humanos | Número total y porcentaje de operaciones que han sido objeto de revisiones de derechos humanos o evaluaciones de impacto en los derechos humanos. | registros laborales | Número y porcentaje de cartera | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
| Horas trabajadas de empleados permanentes | Número total de horas trabajadas por persona - Empleados (tiempo completo + tiempo parcial) | Contratos de trabajo Registros de RRHH Fichaje Nómina Recuento de personal Horas de turno Documentación de horas extras | Horas | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
| Contratistas / Empleados eventuales / temporales Horas trabajadas | Número total de horas trabajadas por persona - Personal contratado (permanente + plazo fijo) | Contratos de contratistas Turnos Horas Documentación de horas extras | Horas | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
| Quejas recibidas | Número total de quejas registradas/enviadas | Registro de quejas Formulario de quejas Buzón de sugerencias | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
| Quejas resueltas | Número total de quejas resueltas | Registro de quejas Documentos de investigación de quejas | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
Participación de las partes interesadas | Reuniones proactivas con las partes interesadas | Número total de reuniones proactivas con las partes interesadas | Registro de asistencia | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
| Reuniones reactivas con las partes interesadas | Número total de reuniones reactivas con las partes interesadas | Registro de asistencia | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
| Reuniones en el ayuntamiento | Número total de reuniones del ayuntamiento | Registro de asistencia | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
Quejas | Quejas externas recibidas | Número total de quejas/reclamos externos recibidos | Registro de quejas Formulario de quejas Buzón de sugerencias | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
| Quejas externas resueltas | Número total de quejas externas/quejas comunitarias resueltas | Registro de quejas Documentos de investigación de quejas | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
Incidentes de seguridad | Incidentes de seguridad | Número total de incidentes de seguridad que involucraron al personal o a la comunidad | Informe de investigación del registro de incidentes | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
Incidentes comunitarios | Incidentes de salud y seguridad | Número de incidentes de salud y seguridad que involucran a la comunidad | Informe de investigación del registro de incidentes | Número | Mensual | p. ej. Gerente de ESG / Oficial de Enlace Comunitario
Cuadro de instrucciones: eliminar cuando haya terminado
- Identifique todos los indicadores clave de rendimiento relacionados con las redes sociales que sean aplicables a su negocio e inclúyalos a continuación.
- A continuación se muestran algunos ejemplos de KPI. Modifique, elimine o añada elementos a la lista según sea necesario para su empresa.
Borre esta casilla e inserte el logotipo de la empresa